## D档淘汰项目 (hidden)
2018年省属高校基本建设专项项目库评审过程记录（形式审查、专家材料审核、实地考察）
单位 |  | 项目 |  | 建设规模 （平方米） | 批复总投资（万元） | 立项批复中资金来源 | 目前项目进展 | 申报专项资金（万元） |  |  |  |  | 至2017年7月底累计完成投资（万元） | 申报专项资金（万元） |  |  | 学校意见 | 教育厅基财处形式审查 |  | 专家材料审核情况 | 专家材料评审分档计数及建议资金额度 |  |  |  | 专家组实地考察情况及建议
序号 | 名称 | 序号 | 单项工程名称 | [14 empty] | 是否符合申报支持条件 | 情况说明 |  | A | B | C | 资金额度 （万元）
1 | 广东海洋大学 | 1 | 海科楼 | 7200 | 2950 | 学校自筹 | 主体施工 | 1800 | 1000 |  | 800 |  | 414 | 450 | 135 | 315 |  |  | 省财政已支持1000万元。 | 招标手续已完成,主体已施工，建议实地考察。 |  | 9 |  | 300 | 经考察，项目已封顶，目前进展顺利，预计明年三月竣工，建议学校结合项目进度实际，对投资以及申报材料进一步梳理，必要时与上级部门沟通后，视资金到位情况调整投资及立项审批； 建议按B档给予支持。 学校在考察后提交资料，申请增加申报专项资金至970万元。
| 广东海洋大学 | 2 | 文科教学实验综合楼 | 38068 | 13306 |  | 立项阶段 | 300 |  |  | 300 |  | 30 | 2770 | 831 | 1939 | 13306万元为学校批准立项估算投资额。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东海洋大学 | 3 | 西区学生活动中心 | 12000 | 4200 |  | 立项阶段 | 150 |  |  | 150 |  | 20 | 850 | 255 | 595 | 4200万元为学校批准立项估算投资额。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东海洋大学 | 4 | 西区简易运动场改造工程 | 21000 | 750 |  | 立项阶段 | 50 |  |  | 50 |  | 10 | 700 | 210 | 490 | 750万元为学校批准立项估算投资额。 | 否 | 该项目已按照自有资金备案制立项，不得再申请财政专项。 | 不符合条件
| 广东海洋大学 | 5 | 大学生创新创业孵化基地 | 6000 | 2100 |  | 立项阶段 | 20 |  |  | 20 |  | 5 | 420 | 126 | 294 | 2100万元为学校批准立项估算投资额。 | 否 | 项目未立项。 | 不符合条件
2 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 清远新校区首期工程（教室） | 7400 | 64574 | 省财政资金47760，自筹16814 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 927.9 | 174.18 | 753.72 |  |  |  | 用地已落实，建议按申请资金10%，用于前期设计，建议实地考察（开工手续是否齐全） |  |  | 9 | 70 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快完成项目初步设计、施工图审查工作； 3、准确做好项目进度计划与资金使用计划，争取明年底完成（规范）施工招标与施工许可证办理。 4、建议列支部分勘察设计费用。
| 广东工程职业技术学院 | 2 | 清远新校区首期工程（实训场所） | 32800 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4254.75 | 798.67 | 3456.08 | [6 empty] | 9 | 350
| 广东工程职业技术学院 | 3 | 清远新校区首期工程（图书馆） | 15600 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2206.09 | 414.11 | 1791.98 | [6 empty] | 9 | 180
| 广东工程职业技术学院 | 4 | 清远新校区首期工程（会堂） | 4320 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 664.28 | 124.69 | 539.59 | [6 empty] | 9 | 50
| 广东工程职业技术学院 | 5 | 清远新校区首期工程（学生宿舍） | 40000 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4519.28 | 848.33 | 3670.95 | [6 empty] | 9 | 370
| 广东工程职业技术学院 | 6 | 清远新校区首期工程（生活福利及附属用房） | 17840 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2060.44 | 386.77 | 1673.67 | [6 empty] | 9 | 170
| 广东工程职业技术学院 | 7 | 清远新校区首期工程（学生食堂） | 4760 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441.49 | 82.87 | 358.62 | [6 empty] | 9 | 40
| 广东工程职业技术学院 | 8 | 清远新校区首期工程（室外体育场） | 23935 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434.23 | 81.51 | 352.72 | [6 empty] | 9 | 40
| 广东工程职业技术学院 | 9 | 清远新校区首期工程（市政配套） | —— |  |  | 立项阶段 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 13791.54 | 2588.87 | 11202.67 | [6 empty] | 9 | 1100
| 广东工程职业技术学院 | 10 | 广州市渔沙坦校区学生宿舍工程 | 23906 | —— | —— |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3724.7 | 0 | 3724.7 |  | 否 | 项目未立项。非新校区建设，非教学用房不纳入支持范围。 | 不符合条件
3 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 主教学楼 | 37724.03 | 15000 | 自筹及其他渠道解决 | 规划设计报建 | 3000 | 2500 |  | 500 |  | 103 | 7500 | 1000 | 6500 | 1、预计2017年10月份动工，2017年已到位资金于2017年底前使用完毕。 2、根据目前进度预测，实训楼2018年度无法动工，原计划投入实训楼的500万元自筹资金转并入主教学楼项目。 |  | 省财政已连续两年支持该项目共2500万元，由于项目进展缓慢，无法形成支出。 因台风受灾，学校计划将省财政支持2500万元调整用于救灾。 | 符合条件，项目进展缓慢，建议实地考核（进展情况） 项目立项为自筹资金，已获得财政拨款或后续如有财政补助，应该向立项部门调整投资构成。 |  |  | 9 | 800 | 经考察，因立项、设计方案调整以及遭受台风影响等原因，导致项目进展缓慢，未能及时使用财政资金； 目前教学楼的预算已经财政厅审定，即将进入施工招标程序，预计2018年初动工建设； 建议学校做好自有资金筹措及向珠海市申请救灾补助；建议按C档给予800-1000万补助支持。
4 | 广东药科大学 | 1 | 广东药学院护理楼教学综合楼项目 | 12000 | 3800 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3517 | 3800 | 283 | 3800 |  | 否 | 已竣工项目，项目未纳入五年规划项目库。 | 不符合条件
| 广东药科大学 | 2 | 广东药学院实验动物中心二期实验室装修工程 | 1200 |  |  | 竣工验收投入使用 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 296 | 425 | 129 | 425 |  | 否 | 装修改造项目不纳入 | 不符合条件
5 | 广东女子职业技术学院 | 1 | 海珠校区改造 | 16089 | 3405 | 财政专项 | 规划设计报建 | 2000 | 2000 | 0 | 405 |  | 800 | 1405 | 405 | 1000 |  | 否 | 1、省人社厅支持该项目2000万元。 2、项目涉及校企合作。 3、项目由省代建局负责实施代建，目前未见省代建局提出的资金使用计划。 4、维修改造类项目不符合支持方向和范围。 | 不符合申报要求
6 | 广东金融学院 | 1 | 图书信息中心 | 45636 | 23198 | 财政、自有 | 立项阶段 | 3851 | 3500 | 0 | 351 | 0 | 185 | 1029 | 0 | 1029 | 粤代建计函【2017】309 |  | 1、省财政已安排3500万元资金支持。 2、项目由省代建局实施代建，2018年项目使用资金1029万元用途为报建等前期费用。 | 立项阶段，用地已落实，建议给前期经费。 省代建局代建项目。 |  | 9 |  | 1000
| 广东金融学院 | 2 | 室外运动场、充气膜体育馆 | 16927 | 1300 | 财政、自有 | 基础施工 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 50 | 1157 | 520 | 637 | 自筹51%,二期室外运动场设计方案已定，施工图已出。 |  | 气模馆应立项 | 用地已落实 |  | 9 |  | 300
7 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 综合体育活动中心 | 17500 | 8800 | 自筹资金 | 施工招标 | 1400 | 1000 |  | 400 |  | 400 | 4220 | 3220 | 1000 |  |  | 省财政已支持1000万元，正在进行施工图预算审查。 | 正在进行施工图预算审查。 |  | 9 |  | 800
8 | 广东技术师范学院 | 1 | 一期项目（标段一）结算（学生宿舍及食堂等共5栋建筑） | 31109 | 94450（含征地款37580） | 省财政、校区置换及银行贷款 | 竣工验收投入使用 | 85504.65 | 14381 | 20550 | 25913.5 | 24660。2（南校区置换） | 92210.4 | 1256 | 56 | 1200 | 目前，校内自有资金非常紧张。 四个项目合计申报财政专项资金11500万元。 | 否 | 已竣工多年，结算进展慢，以前年度安排的资金使用慢。 未纳入五年规划项目库。 | 不符合条件
| 广东技术师范学院 | 2 | 一期项目（标段二）结算（1栋教学行政楼） | 19785 | [9 empty] | 727 | 27 | 700 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东技术师范学院 | 3 | 一期项目（之二）结算（教学楼及学生宿舍等共7栋建筑） | 89810.8 | [9 empty] | 4722 | 22 | 4700 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东技术师范学院 | 4 | 产教融合工程实训基地项目（3栋教学实训楼） | 43896 | 25958（含实训设备8434） | 中央预算、合作企业投资、自有资金 | 规划设计报建 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 50 | 4900 |  |  | 视中央财政申报情况，如纳入支持范围，应修改相应立项批文和建设模式。 | 立项需修改 |  |  | 9 | 500
9 | 广州航海学院 | 1 | 北校区教学楼（A-1） | 18541 | 5250 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 4006.38 | 3966.21 | 0 | 40.17 | 0 | 4006.38 | 1500 | 250 | 1250 |  | 否 | 已竣工项目，项目未纳入五年规划项目库。 | 不符合条件
| 广州航海学院 | 2 | 航海运动训练馆 | 4000 | 3200 | 已纳入2017-2021规划项目 | 立项阶段 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 3000 | 400 | 2600 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广州航海学院 | 3 | 学生活动中心 | 2500 | 720 | 已纳入2017-2022规划项目 | 装修安装 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 | 660 | 60 | 600 |  | 否 | 装修类、维修类不符合支持范围和方向。 | 不符合条件
| 广州航海学院 | 4 | 琶洲校区学生宿舍维修 | 8600 | 714 | 已纳入2017-2023规划项目 | 立项阶段 | 114 | 105.72 | 0 | 114 | 0 | 90 | 600 | 100 | 500 | 分2年实施，施工主要安排在寒署假期间实施 | 否 |  | 不符合条件
| 广州航海学院 | 5 | 琶洲校区教学行政用房维修 | 6000 | 360 | 已纳入2017-2024规划项目 | 立项阶段 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 300 | 50 | 250 | 分3年实施，施工主要安排在寒署假期间实施 | 否 |  | 不符合条件
10 | 广东职业技术学院 | 1 | 二期实训楼和校门工程 | 18950 | 7009.93 | 自筹 | 规划设计报建 | 7009 | 2000 | 0 | 2909 | 2100 | 181 | 5000 | 2500 | 500 | 正在办理立项重新申报，资金来源调整为部分财政资金，由于增加人防及代建等原因，预计总投资调整为7500万，2017年已下拨省财政资金2000万，2018年申请增加省财政资金500万。 | 否 | 产教融合项目，正在发改委重新立项，省财政已安排2000万元支持。根据省财政厅粤财教函【2017】345号文要求，该项目不得再申请财政补助。 | 不符合条件
| 广东职业技术学院 | 2 | 二期图文信息中心 | 25000 | 计划2018年申报，投资额约为13050万元 | 计划全部申请财政拨款 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2018年主要推进前期可研、设计、勘察、代建委托等前期工作。 | 否 | 项目尚未立项。计划2018年3月申请立项，预计2018年内无法开工建设。 | 不符合条件
| 广东职业技术学院 | 3 | 二期400米田径运动场 | 占地25000平方米 | 计划2018年申报，投资额约为3000万元 | 计划全部申请财政拨款 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2018年主要推进前期可研、设计、勘察、代建委托等前期工作。本项目类别为室外体育场地 | 否 |  | 不符合条件
| 广东职业技术学院 | 4 | 实训中心三区及附属用房 | 20000 | 计划2018年申报，投资额约为9000万元 | 计划全部申请财政拨款 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2018年主要推进前期可研、设计、勘察、代建委托等前期工作。 | 否 |  | 不符合条件
11 | 广东松山职业技术学院 | 1 | 工业实训中心项目 | 20000 | 5720 |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 600.6 | 1401.4 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东松山职业技术学院 | 2 | 教学大楼项目 | 15000 | 4290 |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 321.75 | 750.75 |  | 否 |  | 不符合条件
12 | 仲恺农业工程学院 | 1 | 教学实验楼-9、10、11、12 | 47500 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 9600 | 800 | 8800 | #N/A |  | 1.产教融合项目申请中央资金，视2018年项目申请情况定； 2.2004年原批文时间久远，存在超投资现象，新上项目须向发改委重新申请立项。 3.11月3日，基财处与学校基建处到发改委，认为学校立项批文有效，但具体项目内容需进一步细化再申报可研批复。 | 需重新立项，不符合条件
| 仲恺农业工程学院 | 2 | 行政楼 | 10000 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 1800 | 400 | 1400 | #N/A
| 仲恺农业工程学院 | 3 | 图书馆 | 32000 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 5000 | 500 | 4500 | #N/A
13 | 广东科贸职业学院 | 1 | 清远校区首期工程项目 | 7160 | 2076.4 | 首期工程项目总建筑面积111530平方米，项目估算总投资63091万元（含建设用地费用17760万元），其中财政专项资金47584.5万元，学院自筹资金15506.5万元。 | 立项阶段 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 2076.4 | 1000 | 1076.4 |  |  |  | 已立项，建议给予10%，用于前期经费 |  |  | 9 | 100 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快完成项目初步设计、施工图审查工作； 3、准确做好项目进度计划与资金使用计划，争取明年底完成（规范）施工招标与施工许可证办理。 4、建议列支部分勘察设计费用。
| 广东科贸职业学院 | 2 | 清远校区首期工程项目 | 35100 | 10214.1 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 10214.1 |  | 10214.1 | [6 empty] | 9 | 1000
| 广东科贸职业学院 | 3 | 清远校区首期工程项目 | 7260 | 1887.6 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1887.6 |  | 1887.6 | [6 empty] | 9 | 190
| 广东科贸职业学院 | 4 | 清远校区首期工程项目 | 44910 | 11272.41 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 11272.41 |  | 11272.41 | [6 empty] | 9 | 1100
| 广东科贸职业学院 | 5 | 清远校区首期工程项目 | 7140 | 2249.1 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 2249.1 |  | 2249.1 | [6 empty] | 9 | 220
| 广东科贸职业学院 | 6 | 清远校区首期工程项目 | 6360 | 1590 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1590 |  | 1590 | [6 empty] | 9 | 160
| 广东科贸职业学院 | 7 | 清远校区首期工程项目 | 3600 | 1476 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1476 |  | 1476 | [6 empty] | 9 | 150
14 | 广东外语外贸大学 | 1 | 北校区第一教学楼拆除重建项目 | 29185.9 | 12000 | 自筹 | 施工招标 | 4000 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 310 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  | 2017年安排1000万元，因进度尚未支出。 | 已进入设计招标阶段 |  | 9 |  | 2000
15 | 广东理工职业学院 | 1 | 综合体育馆项目 | 12000 |  |  | 立项阶段 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 7800 | 3000 | 4800 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
16 | 广东生态工程职业学院 | 1 | 图书馆扩建工程 | 8000 | 2400 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1800 | 400 | 1400 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东生态工程职业学院 | 2 | 学生宿舍建设工程 | 13000 | 3900 |  | 立项阶段 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3600 | 2000 | 1600 |  | 否 | 项目未立项。非新校区建设，非教学用房不纳入支持范围。 | 不符合条件
17 | 惠州学院 | 1 | 教学实验大楼一期 | 30157 | 12000 | 学校自筹 | 竣工验收投入使用 | 9400 | 1300 | 7100 | 0 | 市财政补助1000万元 | 11500 | 1500 | 750 | 750 |  |  |  | 概算执行情况良好，适当支持，补助额度视惠州市支持力度安排 |  | 9 |  | 300 | 2017年9月4日已经过验收报告，建设单位是惠州市代建局，立项1.2亿元，10月底工程款共支付9850万，市政府资助1000万已付，申报750万，建议资助500万。
| 惠州学院 | 2 | 旭日大楼改扩建 | 6500 | 2850 | 市政府补助、学校自筹 | 装修安装 | 1350 | 600 | 0 | 400 | 旭日集团捐赠350万元 | 1500 | 800 | 500 | 300 |  |  |  | 目前进入装修阶段，建议实地考察 |  | 9 |  | 100 | 项目竣工验收中，估算2950万元，市政府资助350万，学校反映2016年省已资助600万已支付，申报300万，建议资助100万。
| 惠州学院 | 3 | 科技产业大楼（教学实验大楼二期） | 45000 | 22000 | 市政府补助、学校自筹 | 立项阶段 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 市财政补助3000万元 | 0 | 8000 | 1000 | 4000 | 市财政补助3000万元 | 否 | 项目未向发改部门立项。 | 不符合条件
18 | 华南农业大学 | 1 | 第二风雨操场 | 5500 | 2598 | 学费收入结余 | 规划设计报建 | 598 |  |  | 598 |  | 50 | 2598 | 598 | 2000 |  |  |  | 可研已批复，进入初步设计阶段，建议50% |  |  | 9 | 500
| 华南农业大学 | 2 | 艺术楼（教学楼） | 1868 | 905 | 学费收入结余 | 规划设计报建 | 305 |  |  | 305 |  | 30 | 905 | 305 | 600 |  |  |  | 国土条件未办理 |  |  | 9 | 100
19 | 广东建设职业技术学院 | 1 | 清远校区首期工程 | 13986 | 70393（含征地款） | 其中财政专项资金47252万元，学院自筹资金23141万元。 | 基础施工 | 28449 | 27449 | 0 | 1000 | 0 | 17860 | 41944 | 1000 | 40944 | 首期工程项目总建筑面积131139平方米，项目估算总投资70393万元（含建设用地费用17760万元）。项目计划2018年9月投入使用。 |  |  | 可研已批复，概算未批复，基建程序存在问题，施工许可证未办理，视项目进展和结余资金使用情况，建议实地考察 |  |  | 9 | 2000 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快办理施工许可证； 3、尽快妥善完成项目场地的拆迁工作； 4、准确做好项目进度计划与资金使用计划，规范使用项目资金； 5、争取明年下半年全面开工建设。
| 广东建设职业技术学院 | 2 | 清远校区首期工程 | 38390 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
| 广东建设职业技术学院 | 3 | 清远校区首期工程 | 6544 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
| 广东建设职业技术学院 | 4 | 清远校区首期工程 | 48000 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
| 广东建设职业技术学院 | 5 | 清远校区首期工程 | 15818 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
| 广东建设职业技术学院 | 6 | 清远校区首期工程 | 7129 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
| 广东建设职业技术学院 | 7 | 清远校区首期工程 | 1272 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
20 | 广东警官学院 | 1 | 广东省民警实战技能训练馆 | 15600 | 7908 | 自筹资金和争取省教育厅拨款 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 2000 | 项目申报书等见佐证材料 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东警官学院 | 2 | 学生宿舍维修改造 | 9874 | 2623 | 自筹资金和争取省教育厅拨款 | 施工招标 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 500 | 1603 | 招标文件等见佐证材料 | 否 |  | 不符合条件
21 | 广东财经大学 | 1 | 广州校区第32栋学生宿舍 | 38780 | 13000 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 4830 | 1830 | 3000 |  | 否 | 非新校区项目，后勤宿舍用房不纳入项目库。项目未纳入五年规划项目库。 | 不符合条件
|  | 2 | 广州校区产教融合综合实验实训中心大楼 | 50000 | 35000 | 中央财政、省级财政及自筹 | 立项阶段 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 7000 | 3000 | 4000 | 其中工程投资28000万元；仪器设备费7000万元 | 否 | 项目尚未立项。产教融合项目申请中央资金，视2018年申报情况定。 | 不符合条件
|  | 3 | 广州校区北区体育综合馆 | 10000 | 6000 | 财政及自筹 | 立项阶段 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1300 | 300 | 1000 |  | 否 |  | 不符合条件
22 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区综合实训楼S1项目 | 28947(其中：地上24947，地下人防工程4000） | 1.估算总投资11029万元；2、目前省发改委在进行项目建议书（评估后修改稿）的审批中。 |  | 立项阶段 | 700 | 600 |  | 100 |  | 10 | 5011.568 | 100 | 4311.568 | 1.2017年已经申请到财政补助资金600万元，该资金已经下达，具体见粤财教【2017】26号；本次申报扣减600万元。 2.省发改委已将该项目列入2017年重点建设项目，具体见粤发改重点【2017】75号； | 否 | 项目尚未立项。 | 立项阶段，2017年结余资金足够使用前期工作。
23 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生食堂B栋 | 3500 | 850 | 自筹解决 | 主体施工 | 250 | 195 | / | 55 | / | 250 | 600 | 300 | 300 |  |  |  | 自筹立项不符合申报条件，立项需调整，视立项调整情况给予补助，建议实地考察。 |  |  | 9 | 调整立项手续后，按政府批复额度支持。 | 工程进展顺利,主体建筑已封顶，配套比较迫切，工程已支付187万，未支付450万，支付比例30%，其具备支付条件，如属财政可以支付范围，建议资助100万
| 广东食品药品职业学院 | 2 | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生宿舍C栋 | 16000 | 3500 | 自筹解决 | 主体施工 | 1567 | 805 | / | 762 | / | 1567 | 1933 | 933 | 1000 | [6 empty] | 9 |  | 工程进展顺利,主体建筑已封顶，支付比例30%，具备支付条件，如属财政可以支付范围，建议资助300万
| 广东食品药品职业学院 | 3 | 学生宿舍DE栋 | 17745 | 4935.17 | 自筹解决 | 规划设计报建 | 150 | / | / | 150 | / | 142 | 2146 | 446 | 1700 | [6 empty] | 9 |  | 项目设计中，如属财政可以支付范围，建议资助200万
| 广东食品药品职业学院 | 4 | 教学实训B、C栋 | 35000 | 10614 | 自筹+财政补助 | 立项阶段 | 10 | / | / | 10 | / | 10 | 800 | 200 | 600 |  | 否 | 项目未立项。 | 不符合条件
| 广东食品药品职业学院 | 5 | 钟落潭首期工程 | 47000 | 33200（含征地费用15200万元） | 省财厅专项资金、省属职业院校基础能力提升专项资金、学费返还等 | 立项阶段 | 12165 | 12165 | / | / | / | 12165 | 10300 | 300 | 10000 | 2018年的投资计划含2017年未到位的计划投资款4800万元 |  | 项目由省代建局负责实施代建，目前项目建设用地仍有部分未完成收地工作，省代建局提出2018年该项目用款计划2255万元。 | 建议按代建局申请资金额度安排 |  |  | 9 | 2000
| 广东食品药品职业学院 | 6 | 钟落潭二期工程 | 359300 | 133560.75（含征地其他费用5997万元） | 自筹+财政补助+政府基金 | 立项阶段 | 600 | / | / | 600 | / | 600 | 6097 | 97 | 6000 |  | 否 | 项目未立项。 | 不符合条件
24 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 示范性高职院校建设配套工程Ⅱ期 | 41421.34 | 9441 | 自筹 | 装修安装 | 6600 | 2000 | 3000 | 1600 |  | 5200 | 2800 | 300 | 2500 |  |  | 2017年基建专项支持700万元用于支付工程款，水利基金支持1300万元用于项目贷款还本。 | 资金已满足
25 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 白云校区二期工程学生宿舍（F-8A/F-8B) | 18171 | 7018(二期工程批复总投资27700万元) | 通过引入社会资金等自筹(申请财政拨款及自筹) | 装修安装 | 3713.4 |  |  | 3713.4 |  | 3713.4 | 1756 | 0 | 1756 | 包含建安、设计、监理等费用,竣工验收后需支付至90%即5469.3万元 | 否 | 非十三五期间新校区，后勤用房不纳入。该项目与村民合作项目，招标建设方式与政府投资项目程序不同。项目未纳入五年规划项目库。 | 不符合条件
| 广东工贸职业技术学院 | 2 | 图书信息综合楼 | 38000 | 15960（待立项） | 待立项，计划通过财政拨款、学校自筹等多途径解决 | 立项阶段 | [5 empty] | 0 | 5700 | 1700 | 4000 | 总投资包含建安、设计、监理、规费等 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东工贸职业技术学院 | 3 | 实训基地用房 | 37500 | 12375（待立项） | 待立项，计划通过财政拨款、学校自筹等多途径解决 | 立项阶段 | [5 empty] | 0 | 5400 | 1600 | 3800 | 总投资包含建安、设计、监理、规费等 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
26 | 广州体育学院 | 1 | 新建综合体育馆 | 30000 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
27 | 肇庆学院 | 1 | 科技实训楼 | 14000 | 5000 | 建设单位自筹 | 规划设计报建 |  |  |  | 30 | 850 | 57.55 | 3274.31 | 1274.31 | 2000 |  |  |  | 进入设计阶段，建议按申报金额10%补助，建议实地考察 |  |  | 9 | 200 | 经考察，项目进展顺利，已进入施工招标环节，从学校发展考虑，建议学校按照省市共建协议抓紧让肇庆市政府落实承诺的资金；建议按C档给予500-1000万。
| 肇庆学院 | 2 | 实训中心 | 25000 | 6500 | 建设单位自筹 | 规划设计报建 |  |  |  |  | 150 | 83.53 | 6262.44 | 3262.44 | 3000 | [6 empty] | 9 | 300
28 | 广东文艺职业学院 | 1 | 郭兰英分院新建学生宿舍 | 16000 | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 否 | 项目设计概算已超批复总投资，且支付进度已达99%。 非新校区后勤用房不支持。 | 不符合条件
| 广东文艺职业学院 | 2 | 广东文艺职业学院实验剧场项目 | 9295 | 3874.9 | 财政拨款 | 装修安装 | [5 empty] | 3836.54 | 1000 | 400 | 600 |  | 否 | 项目未经发改部门立项，存在程序瑕疵。 | 不符合条件
| 广东文艺职业学院 | 3 | 广东民间艺术展示馆 | 11960 | 8721.64 | 财政资金+自筹 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东文艺职业学院 | 4 | 广东民间艺术学院 | 192940 | 101302 | 财政资金 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
29 | 广东石油化工学院 | 1 | 图书馆 | 36000 | / | / | 立项阶段 | / | / | / | / | / | / | 3000 | 1000 | 2000 | 主要用于前期准备工作及项目基础工程。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
30 | 岭南师范学院 | 1 | 第五教学楼 | 49198.9 | 22600 | 政府投资、自筹资金 | 立项阶段 | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  | 1740 |  |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 岭南师范学院 | 2 | 艺术教学楼专业教室装修 | 22970 | 6500 | 政府投资、自筹资金 | 主体施工 | [6 empty] | 2500 |  | 1250 |  |  |  | 未见装修工程立项批文，建议不予支持，建议实地指导。 |  |  |  |  | 经考察，项目已封顶，后期装饰装修工程待明确后推进，建议学校结合项目进展实际，对项目投资及立项重新梳理，与上级部门沟通后，视情况调整投资估算及立项审批；建议按D分档。
| 岭南师范学院 | 3 | 岭南师范学院综合球类馆建设项目 | 16000 |  | 政府投资、自筹资金 | 立项阶段 | [10 empty] | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 岭南师范学院 | 4 | 广东省教师发展中心建设项目 | 22000 |  | 政府投资、自筹资金 | 立项阶段 | [10 empty] | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
31 | 广东省外语艺术职业学院 | 1 | 五山校区艺体中心 | 21689 | 9106 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 6560.62 | 5502.45 | 0 | 1058.17 | 0 | 6560.62 | 2545.38 | 0 | 2545.38 |  | 否 | 项目未纳入五年规划项目库。已竣工项目，财政历年支持资金已超过2年未用完。 | 不符合条件
|  | 2 | 燕岭校区图书馆扩建 | 4000 | 1200 | 申请专项补助及学校自筹 | 竣工验收投入使用 | 869 | 278.34 | 0 | 590.66 | 0 | 869 | 331 | 0 | 331 |  | 否 |  | 不符合条件
32 | 广东南华工商职业学院 | 1 | 教学楼 | 10323.93 | 2931.9002 | 自筹 | 基础施工 | 1026.1651 | 0 | 0 | 1026.1651 | 0 | 0 | 2492.1152 | 1026.1651 | 1465.9501 |  |  |  | 建议备案制立项项目重新调整立项，打包完善立项手续 |  |  | 9 | 400 | 1、尽快完成资金调整立项手续； 2、完成部分土地使用确权手续，争取今年底或明年初施工许可证的办理完成； 3、完善项目投资概算或施工图预算审核手续，为招标控制价提供依据； 4、做好明年项目施工的准确进度计划与资金使用计划，确保项目顺利规范进行。
| 广东南华工商职业学院 | 2 | 实验楼 | 14443.95 | 3954.2334 | 自筹 | 基础施工 | 1383.9817 | 0 | 0 | 1383.9817 | 0 | 0 | 3361.0984 | 1383.9817 | 1977.1167 | [6 empty] | 9 | 600
| 广东南华工商职业学院 | 3 | 食堂 | 7105.33 | 1314.8346 | 自筹 | 基础施工 | 986.1259 | 0 | 0 | 986.1259 | 0 | 10 | 1107.6094 | 976.1259 | 131.4835 | [6 empty] | 9 | 40
| 广东南华工商职业学院 | 4 | 学生宿舍 | 27827.77 | 8170.9802 | 自筹 | 基础施工 | 6128.2351 | 0 | 0 | 6128.2351 | 0 | 40 | 6905.3331 | 6088.2351 | 817.098 | [6 empty] | 9 | 250
| 广东南华工商职业学院 | 5 | 教师住宅、专家楼 | 14129.57 | 3934.4402 | 自筹 | 装修安装 | 3934.4402 | 0 | 0 | 3934.4402 | 0 | 2411.97 | 472.1328 | 472.1328 | 0 |  | 否 | 不申请财政支持。 | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 6 | 行政楼 | 7029.83 | 2208.0008 | 自筹 | 施工招标 | 2208.0008 | 0 | 0 | 2208.0008 | 0 | 0 | 1876.8006 | 1876.8006 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 7 | 球场、道路等附属工程 | 62000 | 2236.289 | 自筹 | 主体施工 | 2236.289 | 0 | 0 | 2236.289 | 0 | 550 | 1350.8457 | 1350.8457 | 0 | 按已批修详规、小区市政规划实施 | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 8 | 填土工程 | 165000 | 500 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 9 | 设计费 | 81030.6 | 485 | 自筹 |  | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 363 | 122 | 122 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 10 | 勘察费 | 81030.6 | 200 | 自筹 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 150 | 150 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 11 | 监理费 | 81030.6 | 485.1 | 自筹 |  | 485.1 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 48.51 | 436.59 | 436.59 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
| 广东南华工商职业学院 | 12 | 招标代理、造价咨询、施工图审查费用 | 81030.6 | 150 | 自筹 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 不符合条件
33 | 广东青年职业学院 | 1 | 体育馆、田径运动场（三期工程项目 | 13347 | 9875 | 财政及自筹 | 基础施工 | 900 |  |  |  |  | 900 | 9875 | 3375 | 5600 |  |  |  | 未见施工许可证，工程规划许可证已过期，项目未开工，超批复概算，财政已解决4亿多，需另行办理申请财政资金手续。 |  |  | 9 | 1600
34 | 韶关学院 | 1 | 韶关学院西区教学实验综合楼项目 | 20000 | 5750 | 争取省拨专项和学校自筹资金结合的形式解决。 | 主体施工 | 14731.4494 | 1143.9602 | 0 | 13587.4892 | 0 | 1163.4881 | 23635.9619 | 240 | 10000 | 2018年投资计划按目前施工计划进度 |  |  | 根据申报材料反映，资金需求约为5000万元 |  | 9 |  | 3000 | 1、项目均处于施工阶段，两项目可在明年9月份完工； 2、代建单位编制准确资金使用计划； 3、优化资金支付审核程序，规范资金申请支付程序； 4、建设明年工程竣工，工程款按合同额80%进度支付。
| 韶关学院 | 2 | 韶关学院土木工程楼、音乐楼、美术楼等教学（实验）用房基建项目 | 62650 | 23049.45 | 省财政生均拨款、学费住宿费等事业收入、争取省市支持和单位自筹等渠道解决。 | 基础施工 |  | 1143.9602 | 0 | 13587.4892 | 0 |  |  | 960 | [6 empty] | 9
35 | 嘉应学院 | 1 | 文科实训大楼及配套项目 | 24270 | 8267 | 自筹 | 主体工程施工、设备安装 | #VALUE! | 5753 | 0 | #VALUE! | 0 | 5760 | 1241 | 241 | 1000 | 到位市财政资金2653万元，省财政专项3100万元（其中省财政基建专项2500万元）。 | 否 | 项目未纳入五年规划项目库。该项目2015年已支持1400万元,2017年支持1000万元。 | 不符合条件
| 嘉应学院 | 2 | 教师培训大楼 | 25000 | 8750 |  | 立项阶段 | 1360 | 360 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2862 | 1000 | 1862 | 到位市财政资金360万元 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 嘉应学院 | 3 | 理工科实验大楼 | 48000 | 15360 |  | 立项阶段 | 1860 | 860 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5608 | 2000 | 3608 | 到位市财政资金360万元，省财政资金500万元。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
36 | 广东邮电职业技术学院 | 1 | 新建ICT及智慧城市多功能实训基地 | 826 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 452.08 | 135.624 | 316.456 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东邮电职业技术学院 | 2 | 大楼供电改造项目 ——图书馆、学生食堂供电改造 | 7600 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 331.65 | 99.495 | 232.155 |  | 否 | 供电改造不属于支持范围。 | 不符合条件
| 广东邮电职业技术学院 | 3 | 东校道围墙（文化长廊）修缮项目 | 1015 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 199.99 | 59.997 | 139.993 |  | 否 | 围墙修缮不属于支持范围。 | 不符合条件
| 广东邮电职业技术学院 | 4 | 128栋学生宿舍楼修缮 | 3265 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 190.27 | 57.081 | 133.189 |  | 否 | 项目尚未立项。非新校区后勤用房不纳入。 | 不符合条件
| 广东邮电职业技术学院 | 5 | 校园沥青道路铺设工程 | 16616 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 333.27 | 99.981 | 233.289 |  | 否 | 道路铺设不属于支持范围。 | 不符合条件
| 广东邮电职业技术学院 | 6 | 实训基地建设 | 530 |  |  | 规划设计报建 | 50.9694 |  |  | 50.9694 |  |  | 539.2622 | 188.2928 | 300 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
37 | 广东体育职业技术学院 | 1 | 实践教学中心维修项目 | 16354 |  |  | 立项阶段 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 |  | 否 | 项目尚未立项。维修项目不纳入支持范围。 | 不符合条件
| 广东体育职业技术学院 | 2 | 学生公寓安全设施维修项目 | 16030 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |  | 否 | 项目尚未立项。维修项目不纳入支持范围。 | 不符合条件
| 广东体育职业技术学院 | 3 | 图书馆维修项目 | 6128 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |  | 否 | 项目尚未立项。维修项目不纳入支持范围。 | 不符合条件
38 | 韩山师范学院 | 1 | 艺术大楼 | 10000 | 2800 | 自筹、财政拨款 | 立项阶段 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1200 | 400 | 800 |  | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
39 | 广东司法警官职业学院 | 1 | 广东司法警官职业学院龙洞校区 旧教学楼翻新改造项目 | 4368 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 536.16 |  | 536.16 |  | 否 | 项目尚未立项。维修项目不纳入支持范围。 | 不符合条件
| 广东司法警官职业学院 | 2 | 广东司法警官职业学院石井校区 教学楼翻新改造项目 | 2435 |  |  | 立项阶段 | [6 empty] | 466.6 |  | 466.6 |  | 否 | 项目尚未立项。维修项目不纳入支持范围。 | 不符合条件
40 | 广东第二师范学院 | 1 | 花都校区教学综合楼F-2项目 | 18637 | / | / | 立项阶段 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5600 | 500 | 5100 | 项目总投资约6612万元。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东第二师范学院 | 2 | 花都校区综合体育馆（含游泳池）I-1项目 | 9450 | / | / | 立项阶段 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5700 | 500 | 5200 | 项目总投资约6703万元。 | 否 | 项目尚未立项。 | 不符合条件
| 广东第二师范学院 | 3 | 花都校区永久用电一期工程 | / | 5500 | 自筹 | 竣工验收投入使用 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3620 | 1000 | 150 | 850 | 项目总投资约5500万元。 | 否 | 项目未纳入五年规划项目库。基础设施项目，非新校区不纳入。 | 不符合条件

## Sheet1
附件：
2018年省属高校基本建设资金安排明细表
序号 | 单位名称 | 单项工程名称 | 建设规模（平方米） | 批复总投资（万元） | 安排金额（万元）
合 计 |  |  | 711849.91 | 325824.2384 | 60000
1 | 广东海洋大学 | 海科楼 | 7200 | 2950 | 800
2 | 广东科学技术职业学院 | 主教学楼 | 37724.03 | 15000 | 4000
3 | 广东金融学院 | 图书信息中心 | 45636 | 23198 | 1500
|  | 室外运动场、充气膜体育馆 | 16927 | 1300
4 | 广东轻工职业技术学院 | 综合体育活动中心 | 17500 | 8800 | 1000
5 | 广东技术师范学院 | 产教融合工程实训基地项目（3栋教学实训楼） | 43896 | 25958 | 4500
6 | 仲恺农业工程学院 | 教学实验楼-9、10、11、12 | 47500 | 24002 | 3000
|  | 行政楼 | 10000
|  | 图书馆 | 32000
7 | 广东外语外贸大学 | 北校区第一教学楼拆除重建项目 | 29185.9 | 12000 | 1000
8 | 惠州学院 | 教学实验大楼一期 | 30157 | 12000 | 1000
|  | 旭日大楼改扩建 | 6500 | 2850
9 | 华南农业大学 | 第二风雨操场 | 5500 | 2598 | 1000
|  | 艺术楼（教学楼） | 1868 | 905
10 | 广东财经大学 | 广州校区产教融合综合实验实训中心大楼 | 50000 | 35000 | 1000
|  | 广州校区北区体育综合馆 | 10000 | 6000
11 | 广东食品药品职业学院 | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生食堂B栋 | 3500 | 850 | 4500
|  | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生宿舍C栋 | 16000 | 3500
|  | 学生宿舍DE栋 | 17745 | 4935.17
|  | 钟落潭首期工程 | 47000 | 33200
13 | 肇庆学院 | 科技实训楼 | 14000 | 5000 | 2000
|  | 实训中心 | 25000 | 6500
14 | 广东南华工商职业学院 | 教学楼 | 10323.93 | 2931.9002 | 1000
|  | 实验楼 | 14443.95 | 3954.2334
|  | 食堂 | 7105.33 | 1314.8346
|  | 学生宿舍 | 27827.77 | 8170.9802
15 | 韶关学院 | 韶关学院西区教学实验综合楼项目 | 20000 | 5750 | 3700
|  | 韶关学院土木工程楼、音乐楼、美术楼等教学（实验）用房基建项目 | 62650 | 23049.45
16 | 广东省电子职业技术学校 | 广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程 | 54660 | 54106.67 | 30000

## 附件5安排建议（含清远） (hidden)
附件5：
2018年省属高校基本建设专项安排建议(含清远职教基地)
单位 |  | 项目 |  | 建设规模 （平方米） | 批复总投资（万元） | 立项批复中资金来源 | 目前项目进展 | 申报专项资金（万元） |  |  |  |  | 至2017年7月底累计完成投资（万元） | 申报专项资金（万元） |  |  | 学校意见 | 教育厅基财处形式审查 |  | 专家材料审核情况 | 专家材料评审分档计数及建议资金额度 |  |  |  | 专家组实地考察情况及建议 | 建议安排资金（万元）
序号 | 名称 | 序号 | 单项工程名称 | [14 empty] | 是否符合申报支持条件 | 情况说明 |  | A | B | C | 资金额度 （万元）
1 | 广东海洋大学 | 1 | 海科楼 | 7200 | 2950 | 学校自筹 | 主体施工 | 1800 | 1000 |  | 800 |  | 414 | 450 | 135 | 315 |  |  | 省财政已支持1000万元。 | 招标手续已完成,主体已施工，建议实地考察。 |  | 9 |  | 300 | 经考察，项目已封顶，目前进展顺利，预计明年三月竣工，建议学校结合项目进度实际，对投资以及申报材料进一步梳理，必要时与上级部门沟通后，视资金到位情况调整投资及立项审批； 建议按B档给予支持。 学校在考察后提交资料，申请增加申报专项资金至970万元。 | 700
2 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 清远新校区首期工程（教室） | 7400 | 64574 | 省财政资金47760，自筹16814 | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 927.9 | 174.18 | 753.72 |  |  |  | 用地已落实，建议按申请资金10%，用于前期设计，建议实地考察（开工手续是否齐全） |  |  | 9 | 70 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快完成项目初步设计、施工图审查工作； 3、准确做好项目进度计划与资金使用计划，争取明年底完成（规范）施工招标与施工许可证办理。 4、建议列支部分勘察设计费用。 | 3000
|  | 2 | 清远新校区首期工程（实训场所） | 32800 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4254.75 | 798.67 | 3456.08 | [6 empty] | 9 | 350
|  | 3 | 清远新校区首期工程（图书馆） | 15600 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2206.09 | 414.11 | 1791.98 | [6 empty] | 9 | 180
|  | 4 | 清远新校区首期工程（会堂） | 4320 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 664.28 | 124.69 | 539.59 | [6 empty] | 9 | 50
|  | 5 | 清远新校区首期工程（学生宿舍） | 40000 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4519.28 | 848.33 | 3670.95 | [6 empty] | 9 | 370
|  | 6 | 清远新校区首期工程（生活福利及附属用房） | 17840 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2060.44 | 386.77 | 1673.67 | [6 empty] | 9 | 170
|  | 7 | 清远新校区首期工程（学生食堂） | 4760 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441.49 | 82.87 | 358.62 | [6 empty] | 9 | 40
|  | 8 | 清远新校区首期工程（室外体育场） | 23935 |  |  | 立项阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434.23 | 81.51 | 352.72 | [6 empty] | 9 | 40
|  | 9 | 清远新校区首期工程（市政配套） | —— |  |  | 立项阶段 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 13791.54 | 2588.87 | 11202.67 | [6 empty] | 9 | 1100
3 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 主教学楼 | 37724.03 | 15000 | 自筹及其他渠道解决 | 规划设计报建 | 3000 | 2500 |  | 500 |  | 103 | 7500 | 1000 | 6500 | 1、预计2017年10月份动工，2017年已到位资金于2017年底前使用完毕。 2、根据目前进度预测，实训楼2018年度无法动工，原计划投入实训楼的500万元自筹资金转并入主教学楼项目。 |  | 省财政已连续两年支持该项目共2500万元，由于项目进展缓慢，无法形成支出。 因台风受灾，学校计划将省财政支持2500万元调整用于救灾。 | 符合条件，项目进展缓慢，建议实地考核（进展情况） 项目立项为自筹资金，已获得财政拨款或后续如有财政补助，应该向立项部门调整投资构成。 |  |  | 9 | 800 | 经考察，因立项、设计方案调整以及遭受台风影响等原因，导致项目进展缓慢，未能及时使用财政资金； 目前教学楼的预算已经财政厅审定，即将进入施工招标程序，预计2018年初动工建设； 建议学校做好自有资金筹措及向珠海市申请救灾补助；建议按C档给予800-1000万补助支持。 | 2500
4 | 广东金融学院 | 1 | 图书信息中心 | 45636 | 23198 | 财政、自有 | 立项阶段 | 3851 | 3500 | 0 | 351 | 0 | 185 | 1029 | 0 | 1029 | 粤代建计函【2017】309 |  | 1、省财政已安排3500万元资金支持。 2、项目由省代建局实施代建，2018年项目使用资金1029万元用途为报建等前期费用。 | 立项阶段，用地已落实，建议给前期经费。 省代建局代建项目。 |  | 9 |  | 1000 |  | 1300
|  | 2 | 室外运动场、充气膜体育馆 | 16927 | 1300 | 财政、自有 | 基础施工 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 50 | 1157 | 520 | 637 | 自筹51%,二期室外运动场设计方案已定，施工图已出。 |  | 气模馆应立项 | 用地已落实 |  | 9 |  | 300
5 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 综合体育活动中心 | 17500 | 8800 | 自筹资金 | 施工招标 | 1400 | 1000 |  | 400 |  | 400 | 4220 | 3220 | 1000 |  |  | 省财政已支持1000万元，正在进行施工图预算审查。 | 正在进行施工图预算审查。 |  | 9 |  | 800 |  | 1000
6 | 广东技术师范学院 | 4 | 产教融合工程实训基地项目（3栋教学实训楼） | 43896 | 25958（含实训设备8434） | 中央预算、合作企业投资、自有资金 | 规划设计报建 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 50 | 4900 |  |  | 视中央财政申报情况，如纳入支持范围，应修改相应立项批文和建设模式。 | 立项需修改 |  |  | 9 | 500 |  | 3500
7 | 仲恺农业工程学院 | 1 | 教学实验楼-9、10、11、12 | 47500 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 9600 | 800 | 8800 | #N/A |  | 1.产教融合项目申请中央资金，视2018年项目申请情况定； 2.2004年原批文时间久远，存在超投资现象，新上项目须向发改委重新申请立项。 3.11月3日，基财处与学校基建处到发改委，认为学校立项批文有效，但具体项目内容需进一步细化再申报可研批复。 | 需重新立项，不符合条件 | [5 empty] | 1000
|  | 2 | 行政楼 | 10000 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 1800 | 400 | 1400 | #N/A
|  | 3 | 图书馆 | 32000 |  |  | 规划设计报建 | [6 empty] | 5000 | 500 | 4500 | #N/A
8 | 广东科贸职业学院 | 1 | 清远校区首期工程项目 | 7160 | 2076.4 | 首期工程项目总建筑面积111530平方米，项目估算总投资63091万元（含建设用地费用17760万元），其中财政专项资金47584.5万元，学院自筹资金15506.5万元。 | 立项阶段 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 2076.4 | 1000 | 1076.4 |  |  |  | 已立项，建议给予10%，用于前期经费 |  |  | 9 | 100 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快完成项目初步设计、施工图审查工作； 3、准确做好项目进度计划与资金使用计划，争取明年底完成（规范）施工招标与施工许可证办理。 4、建议列支部分勘察设计费用。 | 3000
|  | 2 | 清远校区首期工程项目 | 35100 | 10214.1 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 10214.1 |  | 10214.1 | [6 empty] | 9 | 1000
|  | 3 | 清远校区首期工程项目 | 7260 | 1887.6 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1887.6 |  | 1887.6 | [6 empty] | 9 | 190
|  | 4 | 清远校区首期工程项目 | 44910 | 11272.41 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 11272.41 |  | 11272.41 | [6 empty] | 9 | 1100
|  | 5 | 清远校区首期工程项目 | 7140 | 2249.1 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 2249.1 |  | 2249.1 | [6 empty] | 9 | 220
|  | 6 | 清远校区首期工程项目 | 6360 | 1590 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1590 |  | 1590 | [6 empty] | 9 | 160
|  | 7 | 清远校区首期工程项目 | 3600 | 1476 |  | 立项阶段 | [6 empty] | 1476 |  | 1476 | [6 empty] | 9 | 150
9 | 广东外语外贸大学 | 1 | 北校区第一教学楼拆除重建项目 | 29185.9 | 12000 | 自筹 | 施工招标 | 4000 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 310 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  | 2017年安排1000万元，因进度尚未支出。 | 已进入设计招标阶段 |  | 9 |  | 2000 |  | 2000
10 | 惠州学院 | 1 | 教学实验大楼一期 | 30157 | 12000 | 学校自筹 | 竣工验收投入使用 | 9400 | 1300 | 7100 | 0 | 市财政补助1000万元 | 11500 | 1500 | 750 | 750 |  |  |  | 概算执行情况良好，适当支持，补助额度视惠州市支持力度安排 |  | 9 |  | 300 | 2017年9月4日已经过验收报告，建设单位是惠州市代建局，立项1.2亿元，10月底工程款共支付9850万，市政府资助1000万已付，申报750万，建议资助500万。 | 1000
|  | 2 | 旭日大楼改扩建 | 6500 | 2850 | 市政府补助、学校自筹 | 装修安装 | 1350 | 600 | 0 | 400 | 旭日集团捐赠350万元 | 1500 | 800 | 500 | 300 |  |  |  | 目前进入装修阶段，建议实地考察 |  | 9 |  | 100 | 项目竣工验收中，估算2950万元，市政府资助350万，学校反映2016年省已资助600万已支付，申报300万，建议资助100万。
11 | 华南农业大学 | 1 | 第二风雨操场 | 5500 | 2598 | 学费收入结余 | 规划设计报建 | 598 |  |  | 598 |  | 50 | 2598 | 598 | 2000 |  |  |  | 可研已批复，进入初步设计阶段，建议50% |  |  | 9 | 500 |  | 1000
|  | 2 | 艺术楼（教学楼） | 1868 | 905 | 学费收入结余 | 规划设计报建 | 305 |  |  | 305 |  | 30 | 905 | 305 | 600 |  |  |  | 国土条件未办理 |  |  | 9 | 100
12 | 广东建设职业技术学院 | 1 | 清远校区首期工程 | 13986 | 70393（含征地款） | 其中财政专项资金47252万元，学院自筹资金23141万元。 | 基础施工 | 28449 | 27449 | 0 | 1000 | 0 | 17860 | 41944 | 1000 | 40944 | 首期工程项目总建筑面积131139平方米，项目估算总投资70393万元（含建设用地费用17760万元）。项目计划2018年9月投入使用。 |  |  | 可研已批复，概算未批复，基建程序存在问题，施工许可证未办理，视项目进展和结余资金使用情况，建议实地考察 |  |  | 9 | 2000 | 1、尽快完成项目概算编制与报审工作； 2、规范项目基本建设程序，尽快办理施工许可证； 3、尽快妥善完成项目场地的拆迁工作； 4、准确做好项目进度计划与资金使用计划，规范使用项目资金； 5、争取明年下半年全面开工建设。 | 3000
|  | 2 | 清远校区首期工程 | 38390 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
|  | 3 | 清远校区首期工程 | 6544 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
|  | 4 | 清远校区首期工程 | 48000 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
|  | 5 | 清远校区首期工程 | 15818 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
|  | 6 | 清远校区首期工程 | 7129 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
|  | 7 | 清远校区首期工程 | 1272 |  |  | 基础施工 | [15 empty] | 9
13 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生食堂B栋 | 3500 | 850 | 自筹解决 | 主体施工 | 250 | 195 | / | 55 | / | 250 | 600 | 300 | 300 |  |  |  | 自筹立项不符合申报条件，立项需调整，视立项调整情况给予补助，建议实地考察。 |  |  | 9 | 调整立项手续后，按政府批复额度支持。 | 工程进展顺利,主体建筑已封顶，配套比较迫切，工程已支付187万，未支付450万，支付比例30%，其具备支付条件，如属财政可以支付范围，建议资助100万 | 3000
|  | 2 | 龙洞校区扩建二期工程生活实训区学生宿舍C栋 | 16000 | 3500 | 自筹解决 | 主体施工 | 1567 | 805 | / | 762 | / | 1567 | 1933 | 933 | 1000 | [6 empty] | 9 |  | 工程进展顺利,主体建筑已封顶，支付比例30%，具备支付条件，如属财政可以支付范围，建议资助300万
|  | 3 | 学生宿舍DE栋 | 17745 | 4935.17 | 自筹解决 | 规划设计报建 | 150 | / | / | 150 | / | 142 | 2146 | 446 | 1700 | [6 empty] | 9 |  | 项目设计中，如属财政可以支付范围，建议资助200万
|  | 5 | 钟落潭首期工程 | 47000 | 33200（含征地费用15200万元） | 省财厅专项资金、省属职业院校基础能力提升专项资金、学费返还等 | 立项阶段 | 12165 | 12165 | / | / | / | 12165 | 10300 | 300 | 10000 | 2018年的投资计划含2017年未到位的计划投资款4800万元 |  | 项目由省代建局负责实施代建，目前项目建设用地仍有部分未完成收地工作，省代建局提出2018年该项目用款计划2255万元。 | 建议按代建局申请资金额度安排 |  |  | 9 | 2000
14 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 示范性高职院校建设配套工程Ⅱ期 | 41421.34 | 9441 | 自筹 | 装修安装 | 6600 | 2000 | 3000 | 1600 |  | 5200 | 2800 | 300 | 2500 |  |  | 2017年基建专项支持700万元用于支付工程款，水利基金支持1300万元用于项目贷款还本。 | 资金已满足 | [5 empty] | 0
15 | 肇庆学院 | 1 | 科技实训楼 | 14000 | 5000 | 建设单位自筹 | 规划设计报建 |  |  |  | 30 | 850 | 57.55 | 3274.31 | 1274.31 | 2000 |  |  |  | 进入设计阶段，建议按申报金额10%补助，建议实地考察 |  |  | 9 | 200 | 经考察，项目进展顺利，已进入施工招标环节，从学校发展考虑，建议学校按照省市共建协议抓紧让肇庆市政府落实承诺的资金；建议按C档给予500-1000万。 | 1000
|  | 2 | 实训中心 | 25000 | 6500 | 建设单位自筹 | 规划设计报建 |  |  |  |  | 150 | 83.53 | 6262.44 | 3262.44 | 3000 | [6 empty] | 9 | 300
16 | 岭南师范学院 | 2 | 艺术教学楼专业教室装修 | 22970 | 6500 | 政府投资、自筹资金 | 主体施工 | [6 empty] | 2500 |  | 1250 |  |  |  | 未见装修工程立项批文，建议不予支持，建议实地指导。 |  |  |  |  | 经考察，项目已封顶，后期装饰装修工程待明确后推进，建议学校结合项目进展实际，对项目投资及立项重新梳理，与上级部门沟通后，视情况调整投资估算及立项审批；建议按D分档。 | 0
17 | 广东南华工商职业学院 | 1 | 教学楼 | 10323.93 | 2931.9002 | 自筹 | 基础施工 | 1026.1651 | 0 | 0 | 1026.1651 | 0 | 0 | 2492.1152 | 1026.1651 | 1465.9501 |  |  |  | 建议备案制立项项目重新调整立项，打包完善立项手续 |  |  | 9 | 400 | 1、尽快完成资金调整立项手续； 2、完成部分土地使用确权手续，争取今年底或明年初施工许可证的办理完成； 3、完善项目投资概算或施工图预算审核手续，为招标控制价提供依据； 4、做好明年项目施工的准确进度计划与资金使用计划，确保项目顺利规范进行。 | 1500
|  | 2 | 实验楼 | 14443.95 | 3954.2334 | 自筹 | 基础施工 | 1383.9817 | 0 | 0 | 1383.9817 | 0 | 0 | 3361.0984 | 1383.9817 | 1977.1167 | [6 empty] | 9 | 600
|  | 3 | 食堂 | 7105.33 | 1314.8346 | 自筹 | 基础施工 | 986.1259 | 0 | 0 | 986.1259 | 0 | 10 | 1107.6094 | 976.1259 | 131.4835 | [6 empty] | 9 | 40
|  | 4 | 学生宿舍 | 27827.77 | 8170.9802 | 自筹 | 基础施工 | 6128.2351 | 0 | 0 | 6128.2351 | 0 | 40 | 6905.3331 | 6088.2351 | 817.098 | [6 empty] | 9 | 250
18 | 广东青年职业学院 | 1 | 体育馆、田径运动场（三期工程项目 | 13347 | 9875 | 财政及自筹 | 基础施工 | 900 |  |  |  |  | 900 | 9875 | 3375 | 5600 |  |  |  | 未见施工许可证，工程规划许可证已过期，项目未开工，超批复概算，财政已解决4亿多，需另行办理申请财政资金手续。 |  |  | 9 | 1600 |  | 0
19 | 韶关学院 | 1 | 韶关学院西区教学实验综合楼项目 | 20000 | 5750 | 争取省拨专项和学校自筹资金结合的形式解决。 | 主体施工 | 14731.4494 | 1143.9602 | 0 | 13587.4892 | 0 | 1163.4881 | 23635.9619 | 240 | 10000 | 2018年投资计划按目前施工计划进度 |  |  | 根据申报材料反映，资金需求约为5000万元 |  | 9 |  | 3000 | 1、项目均处于施工阶段，两项目可在明年9月份完工； 2、代建单位编制准确资金使用计划； 3、优化资金支付审核程序，规范资金申请支付程序； 4、建设明年工程竣工，工程款按合同额80%进度支付。 | 1500
|  | 2 | 韶关学院土木工程楼、音乐楼、美术楼等教学（实验）用房基建项目 | 62650 | 23049.45 | 省财政生均拨款、学费住宿费等事业收入、争取省市支持和单位自筹等渠道解决。 | 基础施工 |  | 1143.9602 | 0 | 13587.4892 | 0 |  |  | 960 | [6 empty] | 9
30000