## 省中小企业公共服务平台网络优化升级、服务券跟踪检查,参加第十届
附件3-3-1
预算支出绩效目标表（促进民营经济及中小微工业企业上规模发展）
项目名称 |  | 省中小企业公共服务平台网络优化升级、服务券跟踪检查,参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会和人才招聘等服务活动
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 省中小企业服务中心
预算年度 |  | 2020年度
资金需求 |  | 200万元
支出内容 |  | 1.对省中小企业公共服务平台网络进行优化升级，完善维护中小微企业服务券管理系统、企业活动管理系统和省级示范机构数据采集系统三个子系统； 2.服务券跟踪检查； 3.组织我省企业参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会 4.优化中小企业人才结构，缓解中小企业“用人难”问题；促进中小企业技术交流推广，推动企业提质增效
政策依据 |  | 《促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（粤办发〔2018〕43号）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 1.确定采购需求，开展省中小企业公共服务平台网络优化升级政府采购； 2.制定服务券跟踪检查方案; 3.广泛发动广东省企业参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会，确定参展方案; 4.制定中小企业人才招聘和技术推广活动方案，确定活动内容和方式等，并启动多种形式的服务活动
|  | 第三季度 | 1.对中小微企业服务券管理系统、企业活动管理系统和省级示范机构数据采集系统三个子系统进行升级改造； 2.对服务券发放的发放使用管理等各个环节进行监督检查; 3.根据参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会参展企业需求进行展区布置，组织企业参展; 4.持续开展中小企业人才招聘和技术推广活动
|  | 第四季度 | 开展总结和验收工作;对活动效果和亮点进行总结
总体绩效 目标 |  | 目标1：对省中小企业公共服务平台网络进行优化升级，完善维护中小微企业服务券管理系统、企业活动管理系统和省级示范机构数据采集系统三个子系统 目标2：开展服务券跟踪检查，推动服务券发放使用兑现工作; 目标3：组织我省企业参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会，推动企业技术能力提升、交流合作和市场拓展，展示我省中小企业整体形象 目标4：优化中小企业人才结构，推动缓解中小企业“用人难”问题,促进中小企业技术交流推广，推动企业提质增效
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 省中小企业公共服务平台网络平台服务企业数（家次） |  | 1.3万
|  |  | APEC中小企业技术交流暨展览会参展企业数（家） |  | 不少于15家
|  |  | 人才招聘活动参加企业（家） |  | 500家以上
|  | 质量指标 | 省中小企业公共服务平台网络平台优化升级软件合格率 |  | 100%
|  |  | APEC中小企业技术交流暨展览会突出展示我省优势产业（个） |  | 3个以上
|  |  | 举办人才招聘活动次数（场） |  | 不少于1场
|  |  | 举办技术推广活动次数（场） |  | 不少于5场
|  | 时效指标 | 省中小企业公共服务平台网络平台优化升级交付时间 |  | 2020-12-01
|  |  | APEC中小企业技术交流暨展览会参展及时度 |  | 按2020年展览会要求时间参加
|  |  | 举办中小企业人才招聘和技术推广活动及时度 |  | 按计划完成
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 省中小企业公共服务平台网络优化升级覆盖范围 |  | 全省企业
APEC中小企业技术交流暨展览会，展示我省中小企业整体实力，促进技术交流
人才招聘和技术推广活动，推动缓解中小企业“用人难”问题，促进中小企业技术交流推广
|  | 可持续影响 指标 | APEC中小企业技术交流暨展览会参展企业满意度 |  | 100%
|  |  | 中小企业人才招聘和技术推广活动对象满意度 |  | 90%以上

## 中小企业运行监测项目
附件3-3-2
预算支出绩效目标表（促进民营经济及中小微工业企业上规模发展）
项目名称 |  | 中小企业运行监测项目
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 省中小企业服务中心
预算年度 |  | 2020年度
资金需求 |  | 150万元
支出内容 |  | 每月采集中小企业生产经营运行数据，并对数据进行审核、汇总与分析
政策依据 |  | 《工业和信息化部办公厅关于进一步做好中小企业运行监测工作的通知》（工信厅企业〔2016〕37号）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 采集4、5、6月中小企业生产经营运行监测数据，提交季度报告
|  | 第三季度 | 采集7、8、9月中小企业生产经营运行监测数据，提交年度报告，召开总结、培训会议
|  | 第四季度 | 采集10、11、12月中小企业生产经营运行监测数据，提交季度报告
总体绩效 目标 |  | 目标：每月采集中小企业生产经营运行数据，并对数据进行审核、整理、汇总与分析，为每季度向工信部汇报中小企业运行情况及领导宏观经济决策提供参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 中小企业运行监测数（家） |  | 超过3000家
|  | 质量指标 | 数据分析质量 |  | 对数据进行审核、分析，编制月报、季报、年报
|  | 时效指标 | 数据采集及时度 |  | 每月按工信部要求的时间节点完成监测数据采集
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 监测企业运行情况，为领导宏观经济决策提供参考
|  | 社会效益 | 发现企业生产运行普遍性问题，为领导及早作出预测预判与决策，加强社会舆论引导提供依据。

## “中小微企业日”项目
附件3-3-3
预算支出绩效目标表（促进民营经济及中小微工业企业上规模发展）
项目名称 |  | “中小微企业日”和新条例政策宣贯项目
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 省工业和信息化厅 |  | 实施单位 | 省工业和信息化厅
预算年度 |  | 2020年度
资金需求 |  | 200万元
支出内容 |  | 1.举办“中小微企业日”主题活动，推动中小微企业加强交流合作。 2.开展新《广东省促进中小企业发展条例》宣贯活动
政策依据 |  | 《工业和信息化部办公厅关于组织开展“中小微企业日”主题宣传活动的通知》（工厅企业〔2017〕587号）；《中华人民共和国中小企业促进法》；《广东省促进中小企业发展条例》等
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 1.做好筹备工作并启动中小微企业日主题活动； 2.启动新《广东省促进中小企业发展条例》宣贯工作，制作一系列宣传短片、文案并在互联网平台发布。
|  | 第三季度 | 1.做好中小微企业日主题活动总结 2.举办新《广东省促进中小企业发展条例》知识竞赛。
|  | 第四季度 | 开展中小微企业日主题活动验收；开展新《广东省促进中小企业发展条例》宣贯活动工作总结
总体绩效 目标 |  | 目标1：在“中小微企业日”期间举办系列主题宣传活动，营造社会关心、支持中小微企业发展的舆论氛围； 目标2：做好新《广东省促进中小企业发展条例》宣传贯彻工作，推动《条例》贯彻落实。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持地市举办全省性的中小微企业日主题活动（场） |  | 1场
|  |  | 举办新条例宣贯知识竞赛（场） |  | 1场以上
|  | 质量指标 | 中小微企业和中小企业主管部门参加中小微企业日主题活动人数 |  | 不少于200人
|  |  | 制作新条例宣贯宣传短片、文案数量（个） |  | 不少于5个
|  | 时效指标 | 新条例宣贯举办活动及时率 |  | 按执行进度表完成
|  |  | 中小微企业日活动举办时间 |  | 6月27日国际“中小微企业日”期间
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 带动各地市举办系列企业服务活动，加强宣传报道，提振中小微企业发展信心
|  | 社会效益 | 营造社会关心、支持中小微企业发展氛围
|  |  | 新条例宣贯发布宣传短片、文案曝光度（次） |  | 100次以上
|  | 可持续影响 指标 | 新条例宣贯活动持续时间 |  | 超过6个月