## Sheet1
绩效目标申报表(广东以色列理工学院南校区项目)
单位：万元
项目类型 | 一般债券 |  | 一级项目 编码 |  | 一级项目名称 | 广东以色列理工学院南校区项目
申报单位 | 广东省教育厅 |  | 省财政厅 对口处室 | 科教文处 | 战略领域 | 教育
财政事权 | 教育 |  | 政策任务 | 教育事业发展 | 设立依据 | 《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019-2021年）》（粤府〔2019〕7号）等文件
资金管理办法文号 | 地方政府一般债券使用相关规定 |  | 政策起始 时间 | 2020年 | 政策到期 时间 | 2020年
申报责任人 |  |  | 联系电话 |  | 所属预算年度 | 2020
设立政策背景及原因 | 《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019-2021年）》（粤府〔2019〕7号） ，进一步提高我省高等教育毛入学率，着力解决人民日益增长的优质教育需求和教育发展不平衡不充分之间的矛盾。落实粤东西北地区高校建设发展，做好广东以色列理工学院南校区等项目建设。
用途范围 | 用于广东以色列理工学院南校区项目建设。
项目金额 | 总额 |  |  |  | 当年度（2020年）
| 196800 |  |  |  | 42000
绩效 目标 | 总体目标（跨年度项目需填写） |  |  |  | 当年度目标
| （1）南校区完成建设任务，总建设规模达到28.3万平方米，并于2020、2021、2022、2023年分阶段交付学校使用。 （2）2021年计划开设“机械工程与机器人”专业，计划每年再扩大招生70-100人。 |  |  |  | （1）2020年7月，南校区第一期项目的教师宿舍BC、体育馆将交付使用； （2）2020年7月，南校区第二期项目开工； （3）2020年12月，第一期项目的其他建筑物将完成60%的工程量，并于2021年底前建成交付使用； （4）第三期工程（周边道路）于2020年第一季度开工，2022年完成。 （5）2020开设新专业，数学与计算机科学，计划每年扩大招生150人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度目标值 | 指标解释及计算公式 | 实施周期指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 新开工建筑面积（万平方米） | 2.7153
|  |  |  | 完成投资（万元） | 52500
|  | 质量指标 |  | 开工率 | 100%
|  |  |  | 质量验收合格率 | 100%
|  |  |  | 投资控制合格率 | 100%
|  |  |  | 省补助资金支付率 | >80%
|  | 时效指标 |  | 工程进度达标率 | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 单位造价合理性 | 合理
|  | 可持续影响指标 |  | 毛入学率 | 比上年提高
|  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 | ≥80% | 满意评价人数/参与评价人数 | ≥80%
|  |  |  | 学生满意度 | ≥80% | 满意评价人数/参与评价人数 | ≥80%