## 汕头大学
绩效目标申报表(汕头大学东校区)
单位：元
项目类型 | 专项资金 |  | 一级项目 编码 |  | 一级项目名称 | 汕头大学东校区建设
申报单位 | 广东省教育厅 |  | 省财政厅 对口处室 | 科教文处 | 战略领域
财政事权 | 其他事业发展性支出 |  | 政策任务 | 汕头大学东校区建设补助 | 设立依据 | 汕华经发（2019）9号 汕华经发（2020）19号
资金管理办法文号 | 粤府办〔2013〕23号，粤财教〔2014〕173号 |  | 政策起始 时间 | 2021年 | 政策到期 时间 | 2023年
申报责任人 | 代建单位：陈斌（华侨试验区） 使用单位：刘金华（汕头大学） |  | 联系电话 | 13902724795 13809291842 | 所属预算年度 | 2021
设立政策背景及原因 | 根据省政府主要领导2020年1月8日在汕头市调研时的指示精神，在广东省委省政府、汕头市委市政府的大力支持下，汕头大学东校区根据学校总体发展定位，按照容纳2万名全日制在校生办学规模、综合大学（2类）的定位类型进行规划建设。项目选址汕头华侨经济文化合作试验区东海岸新城塔岗围片区翠峰路东北侧，项目分四期进行规划设计建设，总用地面积1551亩，总建筑面积约82万平方米，总投资约70亿元。其中，一、二期已于2019年7月开工建设，三期于2020年9月开工建设。
用途范围 | 校园建设2021年第一季度共需省政府支持建设预算1.6亿，包括： （1）计划汕头大学东校区一期项目的会议中心、训练场、南北台阶、连廊大平台主体结构完成。 （2）计划汕头大学东校区一期项目的体育场、体育馆金属屋面工程、幕墙工程完成。 （3）计划汕头大学东校区一期项目的整体安装工程完成60%。 （4）计划汕头大学东校区二期项目的土建工程完成70%、安装工程完成50%。 （5）计划汕头大学东校区二期项目的基础工程完成80%。
项目金额 | 总额 |  |  |  | 当年度（2021年）
| 1360000000 |  |  |  | 160000000
绩效 目标 | 总体目标（跨年度项目需填写） |  |  |  | 当年度目标
| 1. 东校区一期于2019年7月启动建设，计划于2021年6月底前建成。 2. 东校区二期于2019年7月启动建设，计划于2021年8月底前建成。 3. 东校区三期于2020年9月启动建设，计划于2021年9月底东校区三期E栋公共教学实验楼和F南校门部分建成，2022年6月底完成剩余建设内容全面交付使用。 4. 东校区四期计划于2024年底前完成建设，2025年交付汕头大学办学使用。 |  |  |  | 1. 2021年5月底东校区一期建成。 2. 2021年7月底东校区二期建成。 3. 2021年9月底东校区三期E栋公共教学实验楼和F南校门部分建成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度目标值(2021年) | 指标解释及计算公式 | 实施周期指标值（2020-2025）
| 产出指标 | 数量指标 |  | 建设规模（平方米） | 33.61万 | 反映工程建设规模情况 | 82万
|  |  |  | 新增学位数（个） | 1492 | 本科生2021年招生3100人减2017年招生1775人，新增1325人；研究生2020年招生1675人，2021年计划较2020年递增10%，167人 | 20000
|  | 质量指标 |  | 施工质量验收达标率 | 100% | 反映工程质量情况 GB50300建筑工程施工质量验收统一标准 评分标准：实际质量达标的工程数除以总工程数 | 100%
|  |  |  | 设计功能实现率 | 90% | 反映建设项目设计功能实现程度情况：实际实现的功能数除以计划实现的功能数 | 90%
|  | 时效指标 |  | 工程进度达标率 | 100% | 反映工程建设进度情况 评分标准：实际施工进度达标的工程除以总工程数 | 100%
|  |  |  | 项目计划及时完成率 | 100% |  | 100%
|  |  |  | 开工率 | 100% |  | 100%
|  | 成本指标 |  | 预算控制 | 支出不超预算金额 |  | 支出不超预算金额
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标 | 可持续发展 |  | 可持续发展