## 4亿
绩效目标申报表(广东以色列理工学院基本建设)
单位：元
项目类型 | 专项资金 |  | 一级项目 编码 | 156-2016-XMZC-0074-01 | 一级项目名称 | 广东以色列理工学院基本建设和办学补助
申报单位 | 广东省教育厅 |  | 省财政厅 对口处室 | 科教文处 | 战略领域 | 高等教育
财政事权 | 其他事业发展性支出 |  | 政策任务 | 广东以色列理工学院基本建设和办学补助 | 设立依据 | 《关于广东以色列理工学院（筹）办学经费财政补助安排有关问题的签报意见》
资金管理办法文号 | 粤府办〔2013〕23号，粤财教2014〕173号 |  | 政策起始 时间 | 2019年 | 政策到期 时间 | 2023
申报责任人 | 刘文华 |  | 联系电话 | 37627046 | 所属预算年度 | 2021
设立政策背景及原因 | 《关于广东以色列理工学院（筹）办学经费财政补助安排有关问题的签报意见》根据省政府2016年10月18日常务会议决定和省政府领导在《关于广东以色列理工学院（筹）办学经费财政补助安排有关问题的签报意见》上的批示精神，按照建设高水平理工科大学的目标，招收优质学生，引进优质科研人才、学科和教师资源，完善科研实验楼的建设并投入世界级研究所需的教学实验设备，同时致力于广东以色列理工学院的宣传及推广工作。将广东以色列理工学院努力创办成为一所国际公认高水平的教育、科研和创新的研究性大学。
用途范围 | 为配合学校办学使用需求，南校区计划分为三期开展建设工作： 第一期工程包括教师宿舍、室内体育用房和学术交流中心、创新研发中心、学生宿舍和部分配套设施等，总建筑面积 16.16 万平方米，总投资 14.53亿元。2019年3月开工，计划2021年底前建成。 第二期工程包括教学楼、实验楼、图书馆、行政及教师办公用房、科研楼其他配套设施等，总建筑面积 12.14 万平方米，总投资8.74亿元，原计划2020年7月开工，2022年底前建成。 第三期校区道路配套工程，总投资约1.69 亿元，2020年9月开工建设，分段交付使用。
项目金额 | 总额 |  |  |  | 当年度（2021年）
| 1996800000 |  |  |  | 400000000
绩效 目标 | 总体目标（跨年度项目需填写） |  |  |  | 当年度目标
| （1）南校区完成建设任务，总建设规模达到28.3万平方米，并于2020、2021、2022、2023年分阶段交付学校使用。 （2）2021年计划开设“机器人与人工智能”专业，计划每年再扩大招生70-100人。 |  |  |  | （1）2021年3月，南校区第二期项目开工； （2）2021年5月，南校区第一期项目整体将交付使用； （3）第三期工程（周边道路）已于2020年第3季度开工，2022年完成。 校园建设共需省政府支持建设预算4亿，包括： （1）计划南校区第一期项目的教师宿舍BC栋、体育馆、学术交流中心和教师宿舍A栋、创新研发中心、学生食堂和学生宿舍全部完成。 （2）计划南校区第二期项目包括教学综合楼、教学实验楼、行政楼、图书馆完成50%，科研楼完成30%。 （3）计划南校区第三期项目包括周边道路工作完成50%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度目标值(2021年) | 指标解释及计算公式 | 实施周期指标值（2019-2023）
| 产出指标 | 数量指标 |  | 建设规模（平方米） | 16.2万平方米 | ZB20-001-0056 反映工程建设规模情况 | 22.64万平方米
|  |  |  | 招生人数 | 450 |  | 1800
|  | 质量指标 |  | 施工质量验收达标率 | 100% | ZB20-001-0059 反映工程质量情况 GB50300建筑工程施工质量验收统一标准 评分标准：实际质量达标的工程数除以总工程数 | 100%
|  |  |  | 设计功能实现率 | 100% | ZB20-001-0065 反映建设项目设计功能实现程度情况：实际实现的功能数除以计划实现的功能数 | 100%
|  | 时效指标 |  | 工程进度达标率 | 90% | ZB20-001-0060 反映工程建设进度情况 评分标准：实际施工进度达标的工程除以总工程数 | 90%
|  |  |  | 项目计划及时完成率 | 90% |  | 90%
|  |  |  | 开工率 | 100% |  | 100%
|  | 成本指标 |  | 预算控制 | 支出不超预算金额 |  | 支出不超预算金额
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标 | 可持续发展 |  | 可持续发展
Note on K17: 在校生人数