## Sheet1
附件4
提前下达2021年中央财政重大传染病防控项目工作任务清单
项目名称 | 具体工作 | 工作内容及目标 | 任务属性 | 实施单位（工作流程） | 完成时限
免疫规划 | 1.免疫规划常规免疫及疫苗应急储备 | 按照国家和省级相关要求，开展适龄人群常规免疫工作；根据实际需要开展钩体疫苗应急接种。接种率达到相关要求。 | 约束性任务 | 省疾控中心负责全省（不含深圳市）免疫规划疫苗的采购，并将疫苗组织运送到各地市疾控中心；市、县级疾控中心负责将疫苗组织逐级运送到各接种单位；各接种单位按相关规范实施预防接种工作。 | 2021-12-01
| 2.省级免疫监测检测 | 按照国家和省级相关要求，结合实际工作需要，开展相关免疫监测检测工作。各项监测指标达到相关要求。 | 约束性任务 | 省疾控中心根据监测方案要求，开展相关免疫监测工作，脊灰、麻疹、乙肝、以及疫苗可预防细菌性疾病和乙脑的荧光PCR检测、分离鉴定检测、基因测序、抗体检测、抗原分析、耐药性分析数、细菌分离培养鉴定等工作以及菌毒种、样本的运输。 | 2021-12-01
| 3.省级免疫监测检测综合能力建设工作 | 按照国家和省级相关要求，结合省级实际工作能力，开展省级免疫监测检测综合能力建设工作。各项综合能力达到相关工作要求。 | 约束性任务 | 省疾控中心开展相关免疫监测工作，脊灰、麻疹、乙肝、以及疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测综合能力建设，包括其项目管理、工作人员个人能力提升的培训、检测技术培训以及质控考核等。 | 2021-12-01
| 4.脊灰监测 | 按照《全国急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测方案》和《广东省急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测方案（2020年版）》要求开展监测工作，及时进行AFP病例报告、主动监测、病例调查、随访、实验室监测、疫情处置等。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 医疗机构负责AFP病例发现、报告和主动监测，协助病例调查和标本采集。县级疾控中心负责开展AFP病例调查、标本采集、运送及病例随访工作。市级疾控中心负责对县级疾控中心报告的资料进行审核，监督、指导县级各项监测工作的开展；参与高危AFP病例、聚集性临床符合病例的调查等。省疾控中心负责技术指导。 | 2021-12-01
| 5.麻疹监测 | 按照《全国麻疹监测方案》和《广东省麻疹、风疹监测方案（2020年版）》要求开展监测工作，监测系统敏感性、及时性和特异性指标达到监测方案要求。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 医疗机构负责监测病例报告和标本采集，并协助完成标本运送和病例调查。县级疾控中心负责病例流行病学调查和标本运送，省、市疾控中心负责技术指导和聚集性疫情调查。麻疹、风疹网络实验室共同完成检测工作。 | 2021-12-01
| 6.开展乙肝监测 | 按照《2012年乙型肝炎监测项目技术方案》和《广东省乙型病毒性肝炎监测方案（2020年版）》要求，在肇庆鼎湖区、汕尾城区、云浮云城区、韶关南雄市、江门台山市和梅州五华县等6个国家级乙肝监测点开展乙肝监测。辖区所有医疗机构在报告乙肝病例时需填写附卡，未能明确诊断为慢性乙肝的病例开展抗-HBcIgM 1:1000检测，疾控中心开展急性和未分类乙肝病例流行病学调查。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 医疗机构负责乙肝病例的报告、信息填写、标本采集、实验室检测和协助病例调查。县级疾控中心负责流行病学调查、部分乙肝病例实验室检测和标本运送。省、市疾控中心负责技术指导。 | 2021-12-01
| 7.疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测 | 按照《全国流行性脑膜炎监测方案》、《全国流行性乙型脑炎监测方案》和《广东省流行性脑脊髓膜炎监测方案（2020年版）》、《广东省流行性乙型脑炎监测方案（2020年版）》、《广东省百日咳监测方案（2020年版）》要求开展流脑、乙脑和百日咳监测工作，对监测病例进行采样、检测和流行病学调查。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 医疗机构负责监测病例的报告、标本采集、部分实验室检测和协助病例调查。县级疾控中心负责流行病学调查和采样送检，省、市疾控中心共同完成检测工作。 | 2021-12-01
| 8.健康人群流脑带菌率监测 | 开展健康人群流脑带菌率相关监测工作。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 在惠州、茂名开展健康人群流脑带菌率相关监测工作，每市完成210人健康人群流脑带菌率监测。 | 2021-12-01
| 9.疫苗供需和使用情况监测 | 按照《广东省卫生健康委 广东省药品监管局 广东省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》要求，开展全省新生儿和适龄人群建档、预约接种、科普知识宣传等，实现接种对象接种信息智能化采集和全程监测管理，实现全省疫苗出入库、冷链温度、预防接种等数据互联互通，全程可追溯。 | 约束性任务 | 以地市为单位集中统筹实施，全省新生儿和适龄人群建档、预约接种、科普知识宣传等短信提醒与验证码发送，以及疫苗冷链设备温度监测信息采集、预警。 | 2021-12-01
| 10.免疫规划用一次性注射器采购 | 按照国家和省级相关要求，开展适龄人群常规免疫工作；根据实际需要开展钩体疫苗应急接种。接种率达到相关要求。 | 约束性任务 | 以地市为单位组织辖区各接种单位免疫规划用一次性注射器的采购，各接种单位按相关规范实施预防接种工作。 | 2021-12-01
| 11.疑似预防接种异常反应监测 | 按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求开展监测，除一般反应外均需要开展调查，根据临床表现不同分别由市、县（区）级疾病预防控制中心调查。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 市、县（区）疾病预防控制中心 | 2021-12-01
艾滋病防治 | 1.哨点监测 | 建立健全全省艾滋病性病哨点监测系统，了解和掌握各类高危人群、一般人群和流动人口艾滋病病毒、梅毒和丙肝的流行水平、流行趋势，以及各种影响因素，为制订防治措施和评估防治效果提供依据。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 哨点监测单位及哨点所在县（区）疾控中心共同完成监测、检测和流行病学调查工作；省疾控中心负责技术指导 | 44531
| 2.监管场所监测 | 看守所、强制戒毒所、收容教育所和监狱等监管场所当年新入所的吸毒、卖淫嫖娼等重点人群全部接受免费艾滋病病毒抗体检测；对其他被监管人员开展自愿咨询检测。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 监狱系统、强戒系统所属有关单位及所在县（区）疾控中心共同完成监测、检测和流行病学调查工作；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 3.咨询检测 | 从高危人群中及时发现感染者，实施干预措施，并开展转介，减少病例流失，最大限度发现感染者；建立健全艾滋病和梅毒免费咨询检测体系。对检测对象开展艾滋病、梅毒和丙肝检测，完成年度检测咨询任务量。（详见工作任务表） | 约束性任务 | VCT门诊及门诊所在县（区）疾控中心共同完成监测、检测和流行病学调查工作；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 4.HIV新发感染检测 | 对 HIV 抗体阳性样品进行新发感染检测，在人群水平上推断新发感染状况。针对哨点监测样品，了解重点人群的HIV-1新发感染情况；针对病例报告样品，了解HIV-1新发感染在新报告感染者中的比例。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 县（区）级疾控中心负责流行病学调查和标本上送，省疾控中心负责完成检测工作 | 2021-12-01
| 5.重点人群宣传教育干预 | 团省委、省妇联、省戒毒管理局、省监狱系统等部门以及各地在学校、社区、商业区等开展艾滋病性病丙肝的宣传干预活动，提高妇女、学生、流动人口对艾滋病的防治意识和知识水平，营造支持性环境。各地市组织开展艾滋病防治知识知晓率调查。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 省有关部门、单位和各级疾控中心针对大众人群（包括妇女、青少年、老年人、农民工、流动人口等重点人群）开展宣传教育等活动；地市疾控中心组织开展艾滋病防治知识知晓率调查；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 6.学校宣教干预 | 教育部门及相关学校在校园开展艾滋病性病的综合干预活动，提高学生对艾滋病的防治意识和知识水平，营造支持性环境。 | 约束性任务 | 省教育厅负责对艾滋病宣教新媒体平台进行建设与维护；南方医科大学负责举办高校骨干教师强化培训班及开展高校骨干教师交流研讨活动；广州医科大学负责举办高校骨干教师授课比赛；广东金融学院负责举办大学生“魅力讲师”比赛及大学生志愿者骨干培训班。中山市中小学卫生保健所负责举办中小学教师（校医）授课比赛及中小学骨干教师（校医）培训班；省卫生健康宣教中心负责开展形式多样的各类艾滋病防治宣传教育活动。 | 2021-12-01
| 7.性病综合防治 | 加强性病病例报告的数据质量、实验室能力建设与质量、规范化性病服务等方面的管理，提高病例报告质量、规范治疗率；加强健康教育，组织开展多种形式的宣传活动。加强对性病疫情监测管理人员、实验室人员及基层医务人员培训；加强对辖区内医疗机构性病病例报告等工作的督导检查。要求性病病例报告准确率达到95%，重报率控制在3%；以县为单位电子干预包发放覆盖率≥80%；按每年下发的工作要点完成监测、检测、健教干预、培训及督导任务。 | 约束性任务 | 市县级各级皮防（慢病）机构负责辖区内各项具体工作的开展实施，省皮防中心负责省本级项目的开展实施和全省的技术指导。 | 2021-12-01
| 8.性病门诊干预 | 建立健全国家级性病监测系统和淋球菌耐药监测点，加强性病监测点的病例报告管理及各项防控措施落实，为建立预警机制、制定防治措施和评估防治效果提供依据。加强对性病门诊就诊人员提供规范化性病诊疗服务，包括主动提供梅毒检测、规范治疗、发放宣传材料或电子干预包、提供随访转介服务等。按要求完成性病重点人群、在穗非洲人性病艾滋病主动监测等。要求按每年下发的性病防治工作要点完成监测任务，执行率≥95%。各县区的性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率达到95%；二级以上医疗机构性病实验室质控覆盖率达90%；门诊就诊者电子干预包发放率达60%以上。 | 约束性任务 | 性病监测点负责五种性病病例报告、危险因素监测和患病率调查等；淋球菌耐药监测点负责菌株收集、病例诊疗和随访等。省皮防中心负责省本级项目的开展实施和全省的技术指导。 | 2021-12-01
| 9.示范区 | 示范区应将建设示范区作为本地艾滋病防治工作的重点，率先落实国家和省各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减轻艾滋病危害。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 示范区所在地政府和卫生健康行政等相关部门做到率先落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，提炼防治经验和模式；省示范办负责技术指导 | 2021-12-01
| 10.高危人群干预 | 预防艾滋病性途径传播和预防性病综合干预措施继续覆盖全省所有的县（区、市）。扩大暗娼干预覆盖面；提高预防干预服务质量；加大对高危人群检测力度；提高人员能力建设。针对暗娼干预在广覆盖的基础上，重点加强对低档暗娼人群的干预工作，可向低档暗娼免费提供安全套。扩大男男同性性行为人群（MSM）干预覆盖面；提高综合干预服务质量；加大MSM人群检测力度；提高草根组织人员能力建设。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 各级疾控中心及市县相关医疗卫生单位共同完成监测、检测和流行病学调查工作；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
艾滋病防治 | 11.戒毒药物维持治疗 | 稳步推进社区美沙酮维持治疗（MMT）工作，扩大吸毒人群维持治疗覆盖面，提高检测率，减少吸毒导致的艾滋病传播。（详见工作任务表） | 约束性任务 | MMT门诊负责治疗、检测和综合干预；门诊所在县（区）戒毒药物维持治疗工作组负责监督管理；国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司负责药物的配制供应；各级疾控中心负责技术指导和评估 | 2021-12-01
| 12.针具交换 | 加强针具交换工作管理，提高工作质量，减少吸毒导致的艾滋病传播。在农村地区、吸毒人员分散或比较少的城市地区和美沙酮维持治疗不能覆盖的地方，设立清洁针具交换点。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 针具交换点及交换点所在县（区）疾控中心负责针具管理；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 13.感染者随访管理 | 通过对感染者的随访干预，减少HIV的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。提高信息管理人员能力。对艾滋病病毒感染者和病人进行随访，随防到的感染者进行CD4检测，单阳配偶进行告知检测，随访到的感染者和病人进行结核病疑似症状问卷和结核筛查。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 各地级市及相关县(区)医疗机构及疾控中心具体负责对感染者的规范随访干预工作，并及时转介病人，共同完成随访、检测和流行病学调查工作；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 14.实验室质控 | 按照要求维持实验室的日常运转，开展艾滋病抗体筛查、确证和CD4细胞检测工作，参加或组织辖区内实验室参与国家或省级组织的质控考核。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 各地级市及相关县(区)医疗机构及疾控中心按要求接受国家或/和省、地、县组织开展的质量考核；省疾控中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 15.抗病毒治疗 | 为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，持续提高抗病毒治疗质量。进行病人教育、提供服药依从性支持，完成病人随访，CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。加强对基层的技术指导、督导和检查，督促治疗数据上报。抗病毒治疗药品采购由中国疾病预防控制中心统一进行招标采购，省级分散签约，各级药品管理部门保证抗病毒治疗药品供应。 | 约束性任务 | 省本级、各地市及县(区)艾滋病定点治疗医院按要求完成下达的抗病毒治疗任务数；省艾滋病诊疗质量控制中心负责技术指导，负责全省抗病毒治疗药品管理 | 2021-12-01
| 16.耐药检测 | 对治疗6个月后病毒载量大于1000拷贝/ml的病人进行耐药检测，提高治疗成功率，监测耐药流行状况。 | 约束性任务 | 广州市第八人民医院按要求完成下达的耐药检测任务数；省艾滋病诊疗质量控制中心负责技术指导 | 2021-12-01
| 17.中医药治疗 | 充分发挥中医药优势，开展中医药针对艾滋病相关疾病的治疗，减轻临床症状及体征，改善生存质量，提高疗效。强化中医药治疗艾滋病的科学研究，筛选出科学、系统、符合我国国情的中西医协同治疗方案。加强中医药治疗艾滋病的相关培训，开展专家巡诊、督导，提升全省治疗点的诊疗水平和质量控制工作。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责领导组织，广东省监狱中心医院等治疗点单位分别具体实施，做好中医药治疗艾滋病疗效统计、分析等工作，项目牵头单位广州市第八人民医院做好培训和指导 | 2021-12-01
| 18.母婴阻断 | 按照要求维持预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的日常运转，完成任务量，开展省级培训、督导、质控等项目工作。（详见工作任务表） | 约束性任务 | 各地级市及相关县(区)妇幼保健院按要求接受国家或/和省、地、县组织开展的质量考核；省妇幼做好项目统筹管理和技术指导 | 2021-12-01
| 19.血液安全管理 | 各采供血机构要对采集的血液进行血液核酸检测和人类嗜T淋巴细胞病毒检测，加强实验室管理和室间质评，确保血液质量，保障输血安全。并通过加强无偿献血公益宣传（含6.14世界献血者日宣传、无偿献血表彰奖励），提高公众参与无偿献血的热情，在全社会宣扬积极参与无偿献血的正能量，各地采供血机构要通过各种形式的宣传，建立包含特殊血型在内的固定献血者队伍，改善献血服务和献血环境提高广大献血者的满意度，提高千人口献血率，保障医院用血需求。各地卫生健康行政部门要对辖区内采供血机构工作人员开展专业技术培训，提高专业技术水平。对采供血机构场地设备、信息化建设、操作规范及疫情防控常态化下采供血过程进行督导，同时发挥全省各血站（省血液质控中心）的技术力量，加强对采供血机构的核查和监管，并对参与献血工作表现突出的个人和团体予以表彰，并做好全省无偿献血临床用血费用直接减免工作。 | 约束性任务 | 各地卫生健康行政部门、采供血机构具体实施。 | 2021-12-01
结核病防治 | 1.可疑患者检查 | 加大肺结核可疑者的检查和诊断工作。为到结核病定点医疗机构就诊的肺结核可疑者提供免费结核病检查，免费项目包括胸部影像和痰涂片，同时为部分可疑者提供免费分子生物学检测，此外为就诊可疑者提供免费口罩以预防院内传染。肺结核可疑者免费检查数不低于任务数的85%。 | 约束性任务 | 承担县区级结核病诊疗职责的结核病定点医疗机构具体实施 | 2021-12-01
| 2.患者治疗 | 为肺结核患者免费提供抗结核治疗所需药品，以提高肺结核患者治疗依从性。免费药品包括一线、二线抗结核药品以及辅助治疗药品等。免费对象包括司法系统诊治的肺结核患者，司法系统所需药品向属地县区级结核病防治机构申请。 | 约束性任务 | 各地市级结防机构具体实施 | 2021-12-01
| 3.患者随访管理 | 为接受抗结核治疗患者提供免费治疗药品，包括抗结核药品和辅助治疗药品。同时，为治疗期间的肺结核患者提供免费随访检查，检查项目包括痰涂片、胸部影像等。规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的85%，患者成功治疗率不低于90%。 | 约束性任务 | 承担县区级结核病诊疗职责的结核病定点医疗机构具体实施 | 2021-12-01
| 4.密切接触者结核病检查 | 为病原学阳性肺结核患者的密切接触者开展结核病症状筛查，若发现有肺结核可疑症状，需将密接者转诊到结核病定点医疗机构接受结核病检查，以提高病人发现水平。结核病检查项目包括PPD试验、胸部影像检查和痰涂片检查等。密切接触者筛查率需达到95%。 | 约束性任务 | 县区级结核病防治机构组织，结核病定点医疗机构开展结核病检查 | 2021-12-01
| 5.耐药监测工作管理 | 为了科学、连续评价我省结核病耐药情况，全省设置32个耐药监测哨点（包括深圳市宝安区）。耐药监测管理工作主要包括标本或菌株收集与运送、患者信息收集与报告、监测工作质量控制和技术管理培训等。 | 约束性任务 | 耐药监测点的结核病防治机构和结核病定点医疗机构具体实施 | 2021-12-01
| 6.耐药可疑者筛查 | 加强肺结核患者耐药检查工作，主要检查项目包括培养、药敏试验和耐药分子生物学快速检测等。病原性阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%以上。 | 约束性任务 | 地市级和县区级的结核病防治机构和结核病定点医疗机构具体实施 | 2021-12-01
| 7.菌株运输 | 耐药筛查工作中，各级结核病防治机构承担不同的工作职责：县区级负责标本收集和培养工作，地市级负责菌株的菌种鉴定和药敏检测，省级负责质量控制和分子同源性检测。县区级结核病防治机构收集的标本或培养菌株需定期送往地市级结核病防治机构进行检测，地市级结核病防治机构需将耐药监测点的菌株定期送往省级结核病控制中心机构。各级结核病防治机构运送菌株必须严格按照生物样本运送要求规范开展。 | 指导性任务 | 各级结核病防治机构具体实施 | 2021-12-01
| 8.实验室能力建设 | 提高各级结核病实验室的检测能力，用于实验室的设备购买、设备维修维护和试剂耗材采购等，确保各项结核病实验室检查项目正常运转。 | 指导性任务 | 韶关市和茂名市等地市级结核病防治机构，普宁市、电白区、英德市、罗定市和高要区等县区级结核病防治机构具体实施 | 2021-12-01
| 9.诊断能力建设 | 1、大力推进强基工程，提升基层结核病的服务能力，强化结核病诊断质量，为没有配置过DR-X光机的结防机构提供补助经费用于采购DR-X光机，原则上每单位需提供配套经费20万元用于补充DR-X光机采购。 2、开展老年人、儿童、学生、教职工、HIV感染者等重点人群和学校、监管场所等重点场所的结核病防治工作，做好肺结核疫情密切接触者结核病筛查工作，持续推进结核病防治机构采取主动措施，提高肺结核病人发现。计划为人口较多、工作需求较迫切的部分地市级和县区级结核病防治机构提供经费购买移动DR车，以提高主动发现病人的能力。基于重点人群和重点场所属于群体性及基层服务能力不足等的实际情况，计划配置移动DR车，并采取5G+AI人工智能辅助诊断的配置，搭建远程技术诊断平台，切实加强诊断能力和水平。 3、为加强质量控制，保证DR-X光机（车）性能，有效降低采购成本，计划采取“集采分签”的模式进行，由省级统一采购DR-X光机（车）设备，各经费责任单位根据省级采购价格自行分签合同支付。 | 约束性任务 | DR-X光机：阳江市公共卫生医院以及潮阳区、梅县区、陆河县和紫金县等县区级结核病防治机构。 移动DR车：汕头市、江门市、湛江市、茂名市和韶关市等地市级结核病防治机构，以及台山市、惠城区、五华县、陆丰市、电白区、揭东区、雷州市和阳春市等县区级结核病防治机构。 | 2021-12-01
| 10.结核病防控管理 | 结核病防控管理工作包括：结核病疫情应急处置（结核病疫情预警工作、特殊聚集性场所人群结核病筛查、结核病流行病学现场处置工作、疫情应急工作培训管理以及应急处置所需设备采购）、网络专报监测（对患者检查、治疗等信息进行登记并落实网络报告，以确保获得及时、准确的登记报告信息）、防治工作质量控制（项目总结评估、诊疗质量控制、实验室质量控制、耐药监测管理和其他防控管理等）等。 | 指导性任务 | 各级结核病防治机构具体实施 | 2021-12-01
| 11. 诊断新技术推广应用 | 计划重点开展结核病早期、快速筛查技术的推广应用，以提高我省活动性结核病快速筛查及阳性检出率和提高耐药结核病快速诊断及分子免疫分析能力。另外，计划以英德地区IGRA阳性健康人为研究对象，综合评价分析血清中多种新型结核病相关的生物标志物预测结核病发生风险的能力，给出一套快速、敏感、准确预测结核病的新型综合生物学指标， 为加速控制结核病疫情提供技术支撑。 | 指导性任务 | 省结核病控制中心组织实施 | 2021-12-01
| 12. 结核病防治质量控制信息化建设及信息安全和维护 | 用于建设及维护结核病信息化防治质量控制平台，从患者发现筛查、诊断治疗、面上防控、疫情处置及应急处置等方面构建结核病防控质量控制体系，强化技术管理和技术考核，提高结核病诊疗质量，发挥决策支撑作用。涵盖平台研发建设、信息安全维护等费用。 | 指导性任务 | 省结核病控制中心组织实施 | 2021-12-01
血吸虫病防治 | 1. 全年血吸虫病流行区14个县（市、区）开展流行因素监测和防控巩固监测。 | 各血吸虫病流行县（市、区），按国家监测方案要求开展流动人口监测查病、对适宜钉螺孳生的可疑环境进行建档管理和开展查螺，在有螺区开展药物灭螺和动物查病监测。（详见工作任务表1） | 约束性任务 | 各相关县区生健康行政部门 | 2021-12-01
| 2.省级血吸虫病诊断参比实验室建设 | 14个原流行区开展监测管理及检验人员培训，提高现场处置和检测能力，开展血吸虫病病原体检测、中间宿主溯源、诊断和监测预警等工作。购买血吸虫病应急药物。 | 约束性任务 | 省疾控中心负责组织实施 | 2021-12-01
| 3.英德市、曲江区风险监测、后期环境监测、健康教育宣传等。 | 英德市和曲江区各在螺区开展螺情变化监测、有螺环境野粪调查、灭螺后效果监测、后期环境监测、健康教育宣传等工作等。（详见工作任务表1） | 约束性任务 | 英德市、曲江区卫生健康行政部门负责组织实施。 | 2021-12-01
精神卫生 | 1.病例筛查、确诊 | 按照国家检出率要达到4‰的目标要求，大力开展患者的筛查、诊断和复核诊断、门诊和住院患者的报病、危险性评估、高风险患者随访、贫困患者的定期实验室检查等工作。 | 指导性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
| 2.高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导 | 按照《国家严重精神障碍工作规范（2018年版）》的要求，做好对2-5级有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置。对危险性评级为2-5级的患者，专科医生提供对社区医生的随访技术指导。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
| 3.病人家属护理教育 | 按照《国家严重精神障碍工作规范（2018年版）》的要求，对部分登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
| 4.项目管理技术指导 | 按照《国家严重精神障碍工作规范（2018年版）》的要求，做好师资培训。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
| 5.社会心理服务体系建设试点 | 江门、深圳按照国家卫生健康委等10部委下发的《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》的文件要求，做好心理健康服务试点工作。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
| 6.项目质控 | 按照《国家严重精神障碍工作规范（2018年版）》的要求，做好质控工作，确保项目实施质量和效果。每100例患者每年需4人次质控。数据处理每100名病例每年1人次、1天。为患提供评估表格。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门负责组织实施 省级技术指导单位：省精神卫生中心 | 2021-12-01
慢性病防控 | 1.全民健康生活方式行动 | 启动本地市各县区全民健康生活方式行动第二阶段工作，制定并印发第二阶段工作方案；完成示范创建任务（健康社区+健康单位+健康食堂为一套），开展“三减三健”专项行动相关活动，开展健康生活方式指导员招募及培训工作，12个“全民健康生活方式特色项目”项目点（韶关、肇庆、汕尾、揭阳、梅州、湛江、汕头、河源、云浮、阳江、茂名、英德）按照特色项目方案开展工作，及时将相关工作上报至信息管理系统。 | 约束性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 2.慢病示范区建设 | 逐步推进慢病示范区建设，营造健康支持性环境。建设点如下： （1）番禺、南海等国家示范区通过国家复审。 （2）广州、深圳、珠海、江门、佛山、中山、东莞、清远、韶关、汕头、茂名、阳江、云浮、河源、湛江、汕尾、潮州、揭阳、梅州、肇庆、惠州等国家和省示范区完成年度工作任务，提交年度工作报告 （3）肇庆、湛江、茂名、梅州、汕头、揭阳、潮州：继续加强建设并做好申报国家示范区准备。 | 指导性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 3.肿瘤随访登记 | 各地市和肿瘤登记监测点（广州、深圳、珠海、东莞、中山、佛山南海区、顺德区、江门城区、湛江城区、徐闻县、茂名高州市、茂南区、肇庆端州区、四会市、惠州惠阳区、惠东县、梅州梅江区、梅县区、大埔县、汕尾城区、河源源城区、阳江阳东区、清远阳山县、清城区、英德市、潮州潮安区、揭阳揭西县、普宁市、云浮罗定市、韶关翁源县、南雄市、曲江区、汕头澄海区、金平区）开展肿瘤随访登记、复核、信息数据收集、整理及分析及随访、现场督导、技术指导和培训。 | 指导性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 4.死因监测 | 各地市和各死因监测点（广州荔湾区、越秀区、番禺区，韶关市武江区、翁源县、南雄市，珠海斗门区、深圳南山区，佛山禅城区、顺德区，江门台山市、鹤山市，肇庆端州区、四会市，惠州惠阳区、博罗县，梅州五华县，汕尾城区，揭阳惠来县、河源和平县，清远清城区、英德市、中山市、云浮云城区、罗定市，阳江阳东区，茂名高州市，湛江吴川市）按照国家方案要求，开展死因监测工作，完成相关的评估工作。 | 指导性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 5.脑卒中防治 | 在深圳、珠海、中山、清远、韶关、湛江按照国家方案开展脑卒中高危人群的筛查及干预项目，完成相关的评估工作。 | 指导性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 6.心脑血管监测 | 心脑血管疾病事件监测。各相关地市和6个心脑血管监测点（广州番禺区、佛山南海区、中山、汕头龙湖区、江门鹤山市、清远清新区）继续按照国家方案要求开展心脑血管疾病事件监测，定期开展报告质量评估。 | 指导性任务 | 各级卫生健康行政部门负责组织实施。 省级技术指导单位：省疾控中心 | 2021-12-01
| 7.贫困学生营养状况评估 | 根据中国疾控中心营养所的工作安排，确定一个重点监测县。监测县需在年底前，对8所重点监测学校约1000名学生，开展农村义务教育阶段学生营养改善计划项目监测。 | 约束性任务 | 清远市卫健委负责组织协调，清远市连南瑶族自治县疾控中心负责组织实施； 省疾控中心、清远市疾控中心提供技术指导。 | 2021-12-01
| 8.食物成分监测 | 根据中国疾控中心年度工作计划，省级食物成分监测点完成50种食物监测任务，并上报监测数据和总结。 | 约束性任务 | 省疾控中心负责组织实施。 | 2021-12-01
| 9.城市癌症早诊早治项目 | 根据国家癌症中心制定的《城市癌症早诊早治项目技术方案》在广州市开展城市常见癌症（肺癌、乳腺癌、上消化道癌、肝癌、结肠癌）高危人群评估、临床筛查及阳性人群随访，并开展卫生经济学调查。工作目标为完成4000例临床筛查。 | 约束性任务 | 中山大学肿瘤防治中心（省癌症中心）负责组织实施。 | 2022-06-01
| 10.农村癌症早诊早治项目 | 根据国家卫生健康委印发的《癌症筛查及早诊早治项目技术方案》，在我省癌症高发地区（包括广州市、中山市、江门市、佛山市顺德区、四会市、梅州市梅县区、河源市连平县、汕头市、湛江市）对癌症高发人群开展诊断性筛查及随访工作。具体工作目标如下： 1.上消化道癌人群筛查：梅县区疾病预防控制中心、连平县疾病预防控制中心各完成640例； 2.上消化道癌机会性筛查：汕头大学医学院附属肿瘤医院800例，汕头大学医学院第一附属医院、汕头市中心医院各完成640，汕头大学医学院第二附属医院完成320例，汕头市龙湖人民医院、汕头市澄海区人民医院、汕头市潮阳区人民医院、汕头市潮阳区大峰医院、汕头市潮南区人民医院、汕头市潮南民生医院各完成120例，汕头市南澳县人民医院完成80例。 3.肝癌早诊早治：中山市人民医院完成1200例，四会市肿瘤研究所完成800例； 4.大肠癌早诊早治：广州市越秀区疾病预防控制中心完成800例，江门市中心医院、广东省农垦中心医院各完成400例； 5.鼻咽癌早诊早治：中山市人民医院完成1600例，番禺区第二人民医院、南方医科大学顺德医院、四会市肿瘤研究所、江门市中心医院各完成1200例 | 约束性任务 | 越秀区疾病预防控制中心、番禺区第二人医院、中山市人民医院、江门市中心医院、南方医科大学顺德医院、四会市肿瘤研究所、梅县区疾病预防控制中心、连平县疾病预防控制中心、汕头大学医学院第一附属医院、汕头大学医学院第二附属医院、汕头大学医学院附属肿瘤医院、汕头市中心医院、汕头市龙湖人民医院、汕头市澄海区人民医院、汕头市潮阳区人民医院、汕头市潮阳区大峰医院、汕头市潮南区人民医院、汕头市潮南民生医院、汕头市南澳县人民医院、广东省农垦中心医院具体实施，中山大学肿瘤防治中心（省癌症中心）提供技术指导。 | 2022-06-01
| 11.心血管疾病高危人群早期筛查与干预项目 | 开展项目启动培训会，完成项目督导考核、质量控制等。 | 指导性任务 | 广东省心血管病中心负责组织实施。 | 2022-06-01
| 12.全国儿童口腔疾病综合干预项目 | 根据国家有关要求，在全省部分地市开展儿童口腔疾病综合干预试点项目，开展人员培训，口腔健康教育，数据录入，目标县区合计完成适龄儿童6400颗六龄牙的窝沟封闭,完成23200名以上学龄前儿童的全口局部涂氟。 | 约束性任务 | 各地市卫生健康行政部门和相关单位（牙病防治机构及基层定点医疗机构）具体实施，广东省牙病防治指导中心（南方医科大学口腔医院·广东省口腔医院）提供技术指导。 | 2022-06-01