## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：广东省财政厅办公用房修缮及安全隐患整治项目
批复立项时间：2020年12月22日
资金主管部门：广东省财政厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2020-2022年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目初步设计概算

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 省财政厅办公用房修缮及安全隐患整治项目 | 主管部门 | 广东省财政厅
项目建设（使用）单位 | 广东省财政厅 | 项目总投资金额 | 908
立项文号 | 粤府管函﹝2020﹞92号 | 项目建设进展情况 | 已竣工
项目建筑面积 | 4019
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 908 | 0 | 0
资金到位情况 | 省级财政资金当年到位情况：2020年350万元；2021年550万元；2022年8万元 资金累计到位情况：908万元
绩效目标 | 消除我厅办公用房使用安全隐患，完善功能配置

## 4-执行情况表
附件2-4
省财政厅办公用房修缮及安全隐患整治项目预算执行情况表（2020-2022年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 2021年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 |  |  |  | 819.2132 | 599.5989 | / | 690.0577 | /
1 | 908万元 | 合同1：建设工程施工合同 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 727.03 | 547.93 | / | 615.3888 | /
2 |  | 合同2：工程建设监理合同 | 广东财贸建设工程顾问有限公司（自主聘请） | 21.8109 | 13.0865 | / | 13.0865 | /
3 |  | 合同3：建设工程一切险保险合同 | 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司（自主聘请） | 2.7627 | 2.7627 | / | 2.7627 | /
4 |  | 合同4：广东省财政厅办公用房修缮及安全隐患整治项目协议书 | 广东华方工程设计有限公司（自主聘请） | 25 | 18.75 | / | 18.75 | /
5 |  | 合同5：建设工程造价咨询合同 | 广东菲达建筑咨询有限公司（自主聘请） | 7.06 | 4.52 | / | 4.52 | /
6 |  | 合同6：房屋安全鉴定书 | 广州础安房屋鉴定有限公司（自主聘请） | 12.5496 | 12.5496 | / | 12.5496 | /
7 |  | 合同7：建筑物结构完损性鉴定、可行性研究咨询技术服务合同 | 广东省建筑设计研究院（自主聘请） | 23 | 0 | / | 23 | /
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
省财政厅办公用房修缮及安全隐患整治项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察
设计 | [6 empty] | 广东华方工程设计有限公司（自主聘请）
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东世纪达建设集团有限公司
安装工程
监理 | [6 empty] | 广东财贸建设工程顾问有限公司（自主聘请）
设备
重要材料
其他 | [6 empty] | 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司（自主聘请）
其他 | [6 empty] | 广州础安房屋鉴定有限公司（自主聘请）
其他 | [6 empty] | 广东省建筑设计研究院（自主聘请）
其他 | [6 empty] | 广东菲达建筑咨询有限公司（自主聘请）